石安办发〔2024〕26号

石城县安委会办公室关于印发石城县安全生产治本攻坚三年行动2024年度重点

任务清单的通知

各乡（镇）人民政府，县城市社区管委会，县安委会各成员单位：

为扎实推进全县治本攻坚三年行动任务落实，近期县安委办牵头梳理汇总了县本级26个重点行业领域治本攻坚三年行动82项年度重点任务措施，形成了《石城县安全生产治本攻坚三年行动2024年度重点任务清单》（以下简称《年度任务清单》），现印发给你们，并提出如下要求，请认真抓好贯彻落实。

一、提高思想认识。开展安全生产治本攻坚三年行动是全国性的统一行动，也是今后一段时间各级各部门推进安全生产工作的主轴主线，制定《年度任务清单》既是治本攻坚三年行动的年度任务书，也是推进治本攻坚三年行动各项措施落地的有效抓手。各乡镇、各部门要将《年度任务清单》作为贯彻落实国家、省、市、县治本攻坚三年行动部署要求的具体举措，不折不扣抓好推进落实。

二、细化清单任务。各乡镇、各有关部门要认真对照本地、本行业领域治本攻坚三年行动方案要求，梳理制定本乡镇、本部门治本攻坚三年行动2024年度重点任务清单，明确责任主体和完成时限，并于4月30日前报县安委办。县直各有关部门要对照《年度任务清单》要求，对涉及本部门（单位）具体任务制定切实有效的工作措施，实施清单化管理，倒排工期、挂图作战，推动保质保量完成各项工作任务。

三、强化统筹调度。县安委办将发挥好牵头抓总作用，每月调度各乡镇各有关部门三年行动工作进展和年度重点任务推动情况，并定期通报。对进展缓慢、推进治本攻坚不力的有关乡镇和部门，将发出提醒函、督办函，并纳入应急管理日常考核内容。各乡镇各有关部门也要发挥工作专班等作用，建立常态化调度机制，定期开展调度、动态掌握进展，推动各项工作任务落到实处。

县安委办联系人及电话：刘瑜，5721835，邮箱：scxawb001@163.com。

附件：石城县安全生产治本攻坚三年行动2024年重点任务清单

石城县安全生产委员会办公室

2024年4月29日

附件

石城县安全生产治本攻坚三年行动2024年重点任务清单

| 序号 | 十大行动 | 工作事项及具体目标 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 一、开展生产经营单位主要负责人安全教育培训行动 - 一、开展生产经营单位主要负责人安全教育培训行动 | 1.开展矿山企业主要负责人集中培训。按照国家统一部署，年内按规定完成矿山主要负责人培训。 | 县应急管理局 | 12月31日 |  |
| 2 |  | 2.开展二级及以上医院（含驻县医院）消防安全责任人集中培训。按照国家统一部署，年内按规定完成二级以上医院消防安全责任人培训。 | 县卫健委 | 12月31日 |  |
| 3 |  | 3.开展粉尘涉爆企业主要负责人安全教育培训。12月底前完成全县粉尘涉爆企业主要负责人安全教育培训。 | 县应急管理局 | 12月31日 |  |
| 4 |  | 4.开展工贸行业企业主要负责人安全教育培训。6月底前，完成全县工贸行业企业主要负责人安全教育培训，组织工贸行业企业主要负责人签订安全承诺书，12月底对高风险企业开展安全警示约谈。 | 县应急管理局 | 12月31日 |  |
| 5 |  | 5.对“小医院”、托育机构、医养机构主要负责人开展安全生产教育培训。6月底前完成培训50%，12月底前完成培训100%。 | 县卫健委 | 12月31日 |  |
| 6 |  | 6.组织文化旅游领域生产经营单位主要负责人培训。组织对中心城区内所有演出、娱乐场所、剧本娱乐、互联网上网服务营业场所等文化县场经营单位主要负责人和重点文物保护等单位消防安全责任人实施全覆盖培训。7月底前完成50%，11月底前完成100%。 | 县文广新旅局 | 11月30日 |  |
| 7 |  | 7.组织商贸企业负责人开展安全教育培训。6月底前组织开展1场，培训人数28人以上，12月底前组织开展1场，培训人数28人以上。 | 县商务局 | 12月31日 |  |
| 8 |  | 8.组织利用人防工程进行生产经营的单位主要负责人开展安全教育培训。在6月底前对利用人防工程用于“九小场所”、多业态混合生产经营场所和人员密集场所的3个项目生产经营单位主要负责人开展安全教育培训。 | 县国动办 | 6月30日 |  |
| 9 |  | 9.组织辖区内废弃危险物、固废等污染防控企业的主要负责人进行安全生产相关工作业务培训，12月底前完成全覆盖培训。 | 县生态环境局 | 12月31日 |  |
| 10 |  | 10.开展养老机构主要负责人安全培训。组织对辖区内18名养老机构主要负责人开展安全生产、养老机构重大事故隐患判定标准等培训。 | 县民政局 | 9月30日 |  |
| 11 |  | 11.组织对全县城管系统安全监管负责人员实施全覆盖培训。 | 县城管局 | 9月30日 |  |
| 12 |  | 12.组织开展地质灾害防治能力提升培训。 | 县自然资源局 | 9月30日 |  |
| 13 |  | 13.组织对全县在建项目建设、施工、监理单位负责人实施培训。 | 县住建局 | 9月30日 |  |
| 14 |  | 14.组织教科体局机关全体干部、全县各级各类学校主要领导和协管安全分管领导学习《石城县校园安全隐患排查操作手册》。 | 县教科体局 | 9月30日 |  |
| 15 |  | 15.组织民用爆炸物品监管业务培训。7月底前制定培训工作方案，10月底前完成监管民警培训任务。 | 县公安局 | 10月31日 |  |
| 16 |  | 16.每季度组织全县交通运输领域企业、单位负责人或安全员开展安全业务知识培训，重点围绕事故警示教育、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建立、重大安全事故隐患评判标准等内容开展学习，提升安全管控水平。 | 县交通运输局 | 12月31日 |  |
| 17 |  | 17.组织农业有限空间等重点行业基层安全管理人员和有关农业企业、生产经营主体负责人、从业人员开展安全教育培训。8月底前组织完成全县农业有限空间重点行业基层安全管理人员和有关农业企业、生产经营主体负责人、从业人员的安全教育培训工作。 | 县农业农村局 | 8月31日 |  |
| 18 |  | 18.水利领域开展安全生产培训，并督促在建水利工程进行安全培训。 | 县水利局 | 6月30日 |  |
| 19 | 二、开展重大事故隐患动态清零行动 | 1.组织开展重大事故隐患判定标准学习宣贯。5月底前县直各负有安全监管和行业管理的部门组织本系统监管人员完成一次重大事故隐患判定标准集中学习，6月底前县级各行业领域组织监管行业领域生产经营单位开展集中宣贯。 | 县直各负有安全监管和行业管理的部门 | 6月30日 |  |
| 20 |  | 2.健全完善重大事故隐患闭环整改及统计分析机制。12月底前全面摸清重点行业领域生产经营单位风险隐患底数，健全重大事故隐患数据库，并建立健全分区域、分行业重大事故隐患统计分析机制，严肃重大事故隐患排查整改核实责任追究。 | 县直各负有安全监管和行业管理的部门 | 12月31日 |  |
| 21 |  | 3.推进各行业领域重大事故隐患动态清零。持续加强危化品、矿山、烟花爆竹、粉尘涉爆、建筑施工、燃气、消防、交通运输等行业领域重大事故隐患排查整治，12月底前基本消除2023年以来排查发现的重大事故隐患存量。 | 县直各负有安全监管和行业管理的部门 | 12月31日 |  |
| 22 |  | 4.开展建筑施工领域风险隐患排查整治。组织开展全县房屋市政工程有限空间作业安全专项整治行动，5月上旬前对全县房屋市政工程有限空间作业进行全覆盖排查，5月下旬完成集中整治；同时组织开展全县房屋市政工程建筑起重机械安全专项整治行动，5月底前企业完成自查自改，6月底前完成全面检查，7月底前进行巩固提升。 | 县住建局 | 7月31日 |  |
| 23 |  | 5.开展燃气安全专项整治。充分运用全国“燃气安全专项整治工作系统”开展排查整治，2024年底前保持录入企业排查进度100%，整改率90%以上。 | 县住建局 | 12月31日 |  |
| 24 |  | 6.落实物业服务区域每月常态化安全隐患排查整治行动。重点针对物业项目安全管理、消防安全、房屋装饰装修、电梯安全、高空抛物、有限空间、外立面脱落等方面，做到物业企业日常巡查和相关部门定期督导检查有机结合，时刻掌握物业住宅小区安全管理状况。 | 县住建局 | 12月31日 |  |
| 25 |  | 7.深入开展重点道路安全风险隐患排查治理。定期开展公路事故多发点段、隐患突出点段排查，及时将结果报告党委和政府并通报相关部门，推动有效整治，督促53处市政府挂牌督办涉我县2处隐患路段整改验收到位。 | 县公安局交警大队 | 12月31日 |  |
| 26 |  | 8.抓好县政府挂牌督办重大火灾隐患整改工作。12月底前对市政府挂牌督办的2家、县政府即将挂牌督办的2家重大火灾隐患单位100%整改销案。 | 县消防救援大队 | 12月31日 |  |
| 27 | 三、开展安全科技支撑和工程治理行动 | 1.推动高危企业电力检测系统建设。12月底前建设完善矿山等高危企业安全生产电力监测分析系统。 | 县应急管理局 | 12月31日 |  |
| 28 |  | 2.开展电梯无纸化维保。12月底前实现通过平台对电梯维保质量可追溯。 | 县市场监管局 | 12月31日 |  |
| 29 |  | 3.加快推进城市桥梁检测和安全隐患整治。6月份前完成24座城市桥梁问题隐患摸排，并建立信息台账，12月份前完成县本级2座桥梁的检测。 | 县城管局 | 12月31日 |  |
| 30 |  | 4.深入实施公路安全生命防护工程，推进公路危旧桥梁改造，其中实施完成小松桥、古松桥、长乐桥等3座危桥改造工程；实施完成2024年石城县G356线、G206线安全设施精细化提升工程；实施完成G206石城小松至石子排道路改建工程；实施完成济广高速石城北出口连接线工程。 | 县公路发展中心 | 12月31日 |  |
| 31 |  | 5.提升普通国省干线公路桥梁养护管理水平。实施2024年石城县G356线、G206线安全设施精细化提升工程，及开展分中心普通国省干线公路运行监测及“回头看”工作，按照上级主管部门部署要求，开展“公路安全精品路”创建工作。 | 县公路发展中心 | 12月31日 |  |
| 32 |  | 6.深入实施农村公路安全生命防护工程。12月底前完成农村公路村道安全生命防护工程15公里。 | 县交通运输局 | 12月31日 |  |
| 33 |  | 7.推进农村公路危旧桥梁改造。12月底前完成农村公路危桥改造2座。 | 县交通运输局 | 12月31日 |  |
| 34 |  | 8.开展城市既有民用建筑外立面脱落问题隐患排查整治。分级落实安全隐患防治措施，8月底前基本完成全县既有建筑外立面脱落安全隐患整治。 | 县住建局 | 8月31日 |  |
| 35 | 四、开展生产经营单位从业人员安全素质能力提升行动 四、开展生产经营单位从业人员安全素质能力提升行动 | 1.强化矿山企业三类人员培训教育。组织矿山企业分管安全生产负责人、专职安全管理人员、班组长等开展工伤预防培训，12月底达到培训率40%。 | 县应急管理局 | 12月31日 |  |
| 36 |  | 2.推动熔化焊接与热切割作业人员持证上岗。督促熔化焊接与热切割作业人员参加培训取证。 | 县应急管理局 | 12月31日 |  |
| 37 |  | 3.定期开展能源领域安全生产培训。年内组织至少2次能源领域安全生产培训，邀请相关领域专家针对电力安全生产、油气长输管道保护以及网络安全等内容进行授课。 | 县发改委 | 12月31日 |  |
| 38 |  | 4.开展建筑施工企业全员安全教育培训。完成1000人次培训。 | 县住建局 | 12月31日 |  |
| 39 |  | 5.开展燃气、餐饮企业安全教育培训。组织各地对燃气企业、餐饮企业负责人和安全管理人员开展燃气安全教育培训，6月底前完成500人次培训，12月底前完成1000人次培训。 | 县住建局 | 12月31日 |  |
| 40 |  | 6.扎实推进农村个体建筑工匠培训。推动开展农村个体建筑工匠培训，12月底前完成培训220名。 | 县住建局 | 12月31日 |  |
| 41 |  | 7.持续开展消防安全“明白人”培训。年内培训300名社会单位消防安全责任人（管理人）、专兼职消防安全管理人员、消防设施操作（管理）人员。 | 县消防救援大队 | 12月31日 |  |
| 42 |  | 8.开展出资监管企业全员培训。督促各出资监管企业对干部职工实施全覆盖培训，6月底前完成50%人员培训，10月底前完成100%人员培训。 | 县国资委 | 10月31日 |  |
| 43 |  | 9.开展水利领域全员安全培训。6月份组织在建工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产继续教育培训，10月对局各股室、局属各单位负责人进行培训。 | 县水利局 | 12月31日 |  |
| 44 |  | 10.开展水利领域安全宣传教育活动。3月组织开展“六项机制”宣传教育；6月份组织“六项机制”知识网络答题等“安全生产月”宣教活动。开展五进宣传活动，发放宣传资料 | 县水利局 | 8月31日 |  |
| 45 |  | 11.开展粮食存储领域安全生产大宣传大培训。积极参与5月底前各地粮食行政管理部门分管负责人、粮食企事业单位主要负责人、安全员和重点岗位人员全覆盖参加全省安全生产和仓储规范化管理线上培训。组织召开本县级粮食行政管理部门分管负责人、粮食企事业单位主要负责人、安全员和重点岗位人员安全生产和仓储规范化管理培训。 | 县农业农村局 | 12月31日 |  |
| 46 |  | 12.加大农机驾驶员培训考试力度。11月底前完成农机驾驶人员培训50-100人次。 | 县农业农村局 | 12月31日 |  |
| 47 |  | 13.强化工信监管企业电气焊作业人员培训考核。5月底前摸排并建立监管企业电气焊作业人员基本台账，不定期提醒到期的人员按时参加培训教育和复审考核。 | 县工信局 | 12月31日 |  |
| 48 |  | 14.开展工程项目、公路养护等一线作业人员安全教育培训，组织单位人员安全知识技能比赛，积极参加市公路发展中心“路安杯”安全知识技能大赛。 | 县公路发展中心 | 12月31日 |  |
| 49 |  | 15.加强养老机构工作人员疏散逃生避险意识能力提升，推动民政系统养老服务机构每半年至少组织开展1 次疏散逃生演练，让全体工作人员熟知逃生避险及应急处置要求，形成常态化机制。 | 县民政局 | 12月31日 |  |
| 50 | 五、开展生产经营单位安全管理体系建设行动 | 1.推进建筑工地标准化创建工作。督促建筑施工企业加大安全生产投入。 | 县住建局 | 12月31日 |  |
| 51 |  | 2.开展学校消防安全标准化管理达标创建。确保属地所有学校消防安全标准化管理达标不低于C级，30%学校不低于B级，2-5所学校达到A级。 | 县教科体局 | 8月31日 |  |
| 52 |  | 3.实施企业分级分类安全管理。督促各出资监管企业健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，10月底前完成“一图一牌三清单”等公告公示。 | 县国资委 | 10月31日 |  |
| 53 |  | 4.建立健全安全生产责任制。督促各出资监管企业建立健全覆盖各岗位、各工种的安全生产责任制，6月底前制定完善安全生产责任制度，10月底前完成重要人员安全生产责任清单。 | 县国资委 | 10月31日 |  |
| 54 |  | 5.常态化开展安全隐患排查整治。5月底前推动县供销系统对安全生产实行网格化管理，确保安全生产责任到人，5月至12月对社属企业安全生产情况进行抽查，对发现的问题进行通报。 | 县供销社 | 12月31日 |  |
| 55 |  | 6.开展特种设备人员任命信息录入。推动特种设备生产使用单位主体责任落实，按规定配备（质量）安全总监、（质量）安全员并完成书面任命， 12月底全面完成。 | 县市场监管局 | 12月31日 |  |
| 56 |  | 7.加强质量安全监管。压实工业产品生产、强制性认证产品等生产单位质量安全主体责任，督促相关企业在12月底前配备必要的质量安全管理人员并建立风险管控清单。 | 县市场监管局 | 12月31日 |  |
| 57 |  | 8.持续鼓励推进工贸企业创建安全生产标准化，增强企业自主安全管理的内生动力。 | 县应急管理局 | 12月31日 |  |
| 58 | 六、开展精准执法和帮扶行动 六、开展精准执法和帮扶行动 | 1.开展危险化学品流通领域“打非治违”行动。5月底前全面清退市场上非法流通的危险化学品，6月-12月，对仍然从事非法经营危险化学品的，严格按照《危险化学品安全管理条例》等相关法律法规严肃处理。 | 县应急管理局 | 12月31日 |  |
| 59 |  | 2.开展工贸领域专项执法检查。6月底前组织开展粉尘涉爆企业执法检查，10月底前完成全县工贸重点企业有限空间专家指导服务，12月底前对涉及特殊作业的重点企业开展专项执法检查。 | 县应急管理局 | 10月31日 |  |
| 60 |  | 3.组织民用爆炸物品监管业务培训。7月底前制定培训工作方案，10月底前完成监管民警培训任务。 | 县公安局 | 10月31日 |  |
| 61 |  | 4.开展烟花爆竹“打非治违”行动。严厉打击非法运输烟花爆竹等违法犯罪行为，5月底制定专项行动工作方案，10月底形成专项行动工作总结。 | 县公安局 | 10月31日 |  |
| 62 |  | 5.强化消防安全监督执法人员培训。12月底前组织消防安全监督执法人员开展一次全员培训。 | 县消防救援大队 | 12月31日 |  |
| 63 |  | 6.开展联合执法检查活动。10月底前联合公安局对民爆销售企业完成“双随机、一公开”执法检查工作。 | 县工信局 | 10月31日 |  |
| 64 |  | 7.充分利用信息化平台，每日抽查通报客车超员、超速、疲劳驾驶、凌晨闯禁行、脱离监控、轨迹异常、包车异地经营、包车未备案等动态违规行为，定期梳理通报客车未入网、逾期未年审、逾期未换证、“两证”不符等静态违规行为，督促企业落实整改。综合运用督促督办、警示约谈、检查执法、信用惩戒、公开曝光等措施，进一步加大违规行为惩处力度，推动客运安全隐患动态清零。 | 县交通运输局 | 12月31日 |  |
| 65 |  | 8.全方位排查整治环卫领域风险隐患。对全县1家生活垃圾填埋场、1家餐厨垃圾处理中心等环卫设施进行全方位排查整治，6月份前完成各单位自查自改，建立隐患台账，12月份前完成督导督查。 | 县城管局 | 12月31日 |  |
| 66 |  | 9.全面排查整治共享二轮车领域风险隐患，完成对共享二轮车企业充电设施不规范、消防设施器材不全、选址不合规等进行整治，6月份前完成各自单位自查自改，建立隐患台账，10月份前完成督导督查。 | 县城管局 | 10月31日 |  |
| 67 |  | 10.加强石城县气象灾害防御重点单位指导检查。指导气象灾害防御重点单位6月底前完成应急预案等制度编制，11月底前完成气象灾害防御重点单位检查、培训全覆盖。 | 县气象局 | 11月30日 |  |
| 68 |  | 11.开展特种设备“四个一”帮扶指导活动，12月底前完成年度帮扶指导活动。 | 县市场监管局 | 12月31日 |  |
| 69 |  | 12.开展矿产资源领域“打非治违”行动。严厉打击无证勘查开采和矿山超层越界开采的违法违规行为。 | 县自然资源局 | 12月31日 |  |
| 70 |  | 13.强化重点交通违法严管严查。加强严重交通违法行为动态研判和常态治理，依法严查“三超一疲劳”、酒驾醉驾等易肇事肇祸的严重违法行为，突出农村地区交通安全管控，坚持开展二三轮车整治、酒醉驾夜查等专项行动。 | 县公安局交警大队 | 12月31日 |  |
| 71 | 七、开展全民安全素质提升行动 | 1.开展安全生产集中宣传活动。组织开展“5·12”防灾减灾宣传日、“6·16”安全生产月宣传咨询日等大型主题宣教活动，组织各地各行业部门通过集中宣传、“五进”宣传，营造人人讲安全、个个会应急的浓厚氛围。 | 县应急管理局 | 6月30日 |  |
| 72 |  | 2.突出抓好预防中小学生溺水工作。细化一个任务清单，组织学生安全知识默写，落实一本重点人员台账，持续开展一系列安全教育活动。 | 县教科体局 | 10月31日 |  |
| 73 |  | 3.持续开展一系列学校安全教育活动。开展“1530”安全教育提醒，即每天放学前1分钟、每周放假前5分钟、每个节假日放假前30分钟，集中开展以防溺水、消防为重点的学校安全教育。 | 县教科体局 | 10月31日 |  |
| 74 |  | 4.大力开展群众体育安全宣传教育活动。5月-8月开展“体育安全宣传进社区”志愿服务活动，9月-12月开展“体育场馆安全”警示教育。 | 县教科体局 | 12月31日 |  |
| 75 | 八、开展风险分级管控行动 | 1.所有烟花爆竹批发企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制完善到位。8月底前企业创建完善双重预防机制；12月底前市局完成核查。 | 县应急管理局 | 12月31日 |  |
| 76 |  | 2.5月10日前完成实施矿山企业“一图一牌三清单”公示。 | 县应急管理局 | 5月10日 |  |
| 77 |  | 3.强化重点道路运输企业风险防范化解。依托市公安局交警支队客货运输企业风险画像分析和结果应用平台，区分鉴别高、中、低风险客货运输企业，通报行业主管部门，推动相关部门加强安全监管，督促运输企业落实主体责任。 | 县公安局交警大队 | 12月31日 |  |
| 78 |  | 4.制定完善体育赛事活动应急预案。5月份开始举办全县7个项目中小学生体育竞赛，5月中旬前制定安全风险管控应急预案和完成安全风险评估。 | 县教科体局 | 5月15日 |  |
| 79 | 九、开展应急救援能力提升行动 | 1.定期开展应急演练。组织各行业领域生产经营单位每年至少组织开展1次疏散逃生演练，其中高危行业领域每半年至少开展1次。 | 县直各负有安全监管和行业管理的部门 | 12月31日 |  |
| 80 |  | 2.二级以上医疗机构每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练(其中必须包含1次疏散逃生演练),每半年至少开展一次经常性现场处置方案的演练。 | 县卫健委 | 12月31日 |  |
| 81 | 十、开展基层基础提升行动 | 1.开展防灾减灾能力和历史灾害普查。建立承灾体，减灾能力和历史灾害等普查成果数据库，并纳入应急指挥中心平台建设。 | 县应急管理局 | 12月31日 |  |
| 82 |  | 2.建设受灾群众集中安置点。全面推动受灾群众集中安置点规范化建设，提高受灾群众救助水平。 | 县应急管理局 | 7月31日 |  |

抄 送：县安委会主任、副主任。

石城县安全生产委员会办公室              2024年4月29日印发