{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["附件2","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件2","index":0,"n_rows":20,"n_cols":14,"rows_kept":20,"merged":[[1,0,1,13],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,3,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[5,0,5,2],[7,0,7,2],[11,0,11,2],[15,0,15,2],[18,0,18,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["石城县2024年度重点民生实事项目清单调度表"]
[{"$nulls":13},"单位：万元"]
["序号","项目名称","建设规模及内容","建设阶段","总投资","2024年度计划",null,"责任县领导","牵头单位","进度清单",null,"存在问题","联系人及电话","备注"]
[{"$nulls":5},"投资","建设规模及内容",null,null,"今年以来完成\n投资额","当前项目形象进展"]
["一、提升粮食生产能力"]
[1,"石城县2023年高标准农田建设项目","新建3万亩，改造提升0.6万亩。","新开工",10800,10800,"完成高标准农田改造。","司广宇\n宁  雄(牵头)","县农业农村局",10620,"已完成整体工程量的100%.",null,"巫升15170442597"]
["二、提升交通出行能力"]
[2,"G206石城小松至石子排段公路改建工程","按一级公路标准建设，全长24.669公里。","续建",102200,30000,"完成项目建设并通车。","赖松林(牵头)\n李  芳\n董外院","县公路发展中心",13600,"A标：路基土石方完成至98%；桥梁工程完成至85%；路面基层完成至42%；沥青ATB下面层完成30%，防护工程、排水工程完成40%；绿化工程完成40%。\nB标：路基土石方完成146000立方，涵洞工程完成20%，桥梁工程完成5%，级配碎石、路面水泥稳定层完成2.5km，防护及排水工程完成12%，绿化工程完成10%。","1.A标：因许卫东要求政府办理安置建房批建手续，许卫东房屋还剩小部分未拆除；改路占用耕地22.731亩。\n2.B标：城镇开发边界外6086㎡（新石中西南侧）暂时未报批；改路占用耕地11.2905亩；黄景平房屋未拆除。\n3.工业园金诚一路雨污水管重建预计费用397万，还未明确实施单位。","付良友18720898520"]
[3,"济广高速石城北出口连接线工程","按一级公路标准建设，全长1.24公里。","续建",12100,2000,"完成项目建设。","邓小兰(牵头)\n李  芳\n董外院","县公路发展中心",2240,"路基土石方完成11800立方；雨水管道完成22%；污水管道完成20%。","上期计量仅支付15%，剩余346.09万暂未支付。","付良友18720898520"]
[4,"石城县灯彩中路道路工程","道路总长度175米，设计车速30公里/小时。灯彩中路道路红线宽度20米，其中人行车道宽12米，人行道各宽4米，路面形式均为沥青混凝土柔性路面。","新开工",382.8,382.8,"完成项目建设并通车。","彭长春(牵头)\n刘衍志","县城管局",85," 已完成K0+00-90路段排洪渠施工。挡土墙混凝土浇筑。完成K0+150-175排洪渠施工、K0+00-90路段雨污水管道施工完成90%"," 一栋房屋未征收","吕丽娟15297862972"]
["三、提升社会保障能力"]
[5,"石城县儿童医疗保健（托育）中心建设项目","建筑面积1.7万平方米，建设3岁以下儿童托位300个以及配套设施建设。","续建",9800,4800,"完成主体建设及部分装修工程。","彭长春(牵头)\n刘  宾","县卫健委",3350,"1.完成主楼四至六层楼板浇筑，完成主楼七至九层钢柱吊装。\n2.完成附楼一层楼板混凝土浇筑，完成附楼屋顶钢柱吊装。\n未完成事项：\n主楼一至三层墙体砌筑；附楼一层墙体砌筑。","无","曾娟15870736266"]
[6,"石城县第三人民医院扩建项目（综合楼标段）","占地面积约5541.12平方米，建筑总面积17924.67平方米，主要建设综合楼、连廊、地下室及相关配套附属设施等。","续建",8700,800,"完成项目建设。","彭长春(牵头)\n刘  宾","县卫健委",598,"\n已完成主体内外装饰、水电、消防、暖通工程的65%。","项目（综合楼标段）用地8.31亩，还有3.42亩无建设用地指标，影响办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、工程质量监督手续等；项目计划于2024年8月底完成建设，如不能解决用地指标问题，还将影响项目验收及投入使用。","曾娟15870736266"]
[7,"石城县老年养护中心建设项目","建筑面积36000平方米，建设养护大楼、老年公寓、综合楼、地下停车场与人防工程及其它配套设施等。","新开工",3160,2000,"完成地下管网改造及完成50%立面改造。","彭长春\n刘衍志(牵头)","县民政局",3110,"\n3号楼室内砖墙已完成6层砌筑；4号楼室内砖墙已完成5层砌筑及消防管道、消防箱安装；5号楼室内砖墙已完成4层砌筑；6号楼小屋面柱、梁板模板安装；7号楼已完成2层混泥土浇筑；8号楼钢结构二层楼板面浇筑完成及屋面梁焊接；11号楼室内砖墙砌筑已完成；人防主梯楼室内砌筑完成；地下室主体工程已基本完工，地下室完成1-8/G-Q轴顶板混凝土浇筑完成；高边坡水沟砌筑、边坡开挖。\n未完成事项：\n7号楼两层混凝土浇筑。","1.工程款拨付较慢。\n2.建安费用缺口2600万元。","熊淑云18870789849"]
["四、改善安居条件"]
[8,"石城县棚户区改造返迁安置房建设项目","建设温坊、兴隆、仙源返迁安置房，其中温坊返迁安置房总建筑面积64280.11平方米，兴隆返迁安置房总建筑面积92128.52平方米，仙源返迁安置房总建筑面积101289.18平方米。","续建",95725,31000,"完成项目建设。","钟本祥\n刘衍志(牵头)","县城投集团公司",16510,"温坊：\n1.已完成1#、5#、6#外墙粉刷、外架拆除的30%，第一道腻子粉刷完成，且完成第二道腻子粉粉刷及屋顶琉璃瓦施工。\n2.已完成地下室消防及喷淋施工。\n3.已完成9#墙体砌筑（因厅堂安置户要求变更，厅堂施工暂缓）。\n4.已完成所有住宅扶手安装的30%。\n5.已完成室内桥架工程安装。\n6.室内公共装饰、电梯前室完成30%。\n7.完成1#、5#、6#、2#、3#、7#屋顶防水及保温施工。\n兴隆：\n1.已完成外墙腻子。\n2.已完成室内地坪。\n3.地下室顶板防水完成40%。\n4.地下室墙面天棚腻子完成，面漆完成50%。\n5.9#楼及大门桩基完成（因厅堂安置户要求变更，厅堂施工暂缓）。\n仙源：\n1.1#-9#楼：外墙真石漆施工完成60%，外墙瓷砖铺贴完成，空调栏杆安装完成，公共部分装修完成90%，完成防火门、电梯、楼梯栏杆安装，室外管网施工完成20%，顶板土方回填。\n2.地下室：暖通管道安装、消防管道安装、墙柱刮白。\n3.廖氏厅堂：主体施工。\n4.西侧商铺、西大门：完成外墙真石漆施工，温、管、黄氏厅堂完成外墙真石漆。","温坊：因本项目厅堂安置户要求返迁房配套厅堂建设须按其意愿施工，厅堂安置户已向棚改办、城市社区等相关部门反映情况，根据要求厅堂建设暂缓无法按图纸进行施工，将影响项目总体进度。\n兴隆：项目北侧拟新建的栏皋组道路工程未开工，影响本项目的市政管网配套设施的接入，进而影响整体交付使用时间；建议中标单位县工交企业下属子公司泰通路桥公司尽快进场施工，加快项目推进。","温坊：温志涛15979837655\n兴隆、仙源：黄俊锋15390737795"]
[9,"石城县2024年度老旧小区改造项目","对东城商贸、体育花园、清华苑等3个老旧小区进行提升改造，其中东城商贸老旧小区共20栋，涉及372户居民，改造面积为4.25万平方米。体育花园老旧小区共21栋，涉及371户居民，改造面积为3.95万平方米。清华苑老旧小区共32栋，涉及313户居民，改造面积为3.47万平方米。","新开工",3160,2000,"完成地下管网改造及完成50%立面改造。","彭长春\n刘衍志(牵头)","县城管局\n县住建局\n县城市社区管委会",242,"东城商贸：\n1.已完成施工单位公开招标，确定项目施工单位。\n2.已完成项目监理单位选取。\n体育花园：\n全面完成174个防盗网拆除工作，正在进行路面破除、雨污水管网铺设及外墙打底。\n清华苑：\n已挂网招标，拟6月7日开标。","无","曾辉19179767881"]
["五、增加停车车位"]
[10,"石城县城区智慧综合停车场建设项目","新建5个地上综合停车场，新增停车位154个，配套完善智慧停车系统、充电桩及相应市政设施；提升5个停车场及市政设施改造，改造停车位493个，配套完善智慧停车系统、充电桩及相应市政设施。","续建",2200,2000,"一是完成新石城中学正校门停车场、毛泽东旧居停车场、县体育中心林荫停车场、振兴大道城南安置地停车场、西联路停车场等5个地上综合停车场的新建或改造；二是完成金圣广场和市民公园进行防灾避险绿地改造；三是完成健康主题公园、琴江公园综合公园改造。","彭长春(牵头)\n邓增华","县城管局",540,"1.新石中正大门停车场完成雨污水管网施工，挡土墙完成80%。\n2.毛泽东旧居停车场项目项目完成东南侧停车场。\n3.西联路停车场项目停车场已完工。\n4.城南安置地停车场项目已完工。\n5.体育中心停车场项目西侧停车场已完工。\n6.琴江公园旧人行道清理外运完成。 \n","金圣广场山顶公园1316平方米暂无用地指标。","吕丽娟15297862972"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}