{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["附件2","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件2","index":0,"n_rows":20,"n_cols":14,"rows_kept":20,"merged":[[1,0,1,13],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,3,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[5,0,5,2],[7,0,7,2],[11,0,11,2],[15,0,15,2],[18,0,18,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["石城县2024年度重点民生实事项目清单调度表"]
[{"$nulls":13},"单位：万元"]
["序号","项目名称","建设规模及内容","建设阶段","总投资","2024年度计划",null,"责任县领导","牵头单位","进度清单",null,"存在问题","联系人及电话","备注"]
[{"$nulls":5},"投资","建设规模及内容",null,null,"今年以来完成\n投资额","当前项目形象进展"]
["一、提升粮食生产能力"]
[1,"石城县2023年高标准农田建设项目","新建3万亩，改造提升0.6万亩。","新开工",10800,10800,"完成高标准农田改造。","司广宇\n宁  雄(牵头)","县农业农村局",10800,"已完成整体工程量的100%.",null,"巫升15170442597"]
["二、提升交通出行能力"]
[2,"G206石城小松至石子排段公路改建工程","按一级公路标准建设，全长24.669公里。","续建",102200,30000,"完成项目建设并通车。","赖松林(牵头)\n李  芳\n董外院","县公路发展中心",15023,"A标：路基土石方：完成至98.5%；桥梁工程完成至87%；路面基层：完成至61%；沥青ATB下面层：42%，防护工程、排水工程50%；绿化工程51%。\nB标：B标：路基土石方完成100200立方，路面水泥稳定层完成4.5km，完成金诚一路凿除砼路面及其路基整型，涵洞工程完成22%，路面交叉及改路工程完成31%，防护及排水工程完成15%，交安工程完成21%，绿化工程完成11.5%。","1.A标：许卫东房屋已拆除；改路占用耕地22.731亩。\n2.B标：城镇开发边界外6086㎡（新石中西南侧）暂时未报批；改路占用耕地11.2905亩；\n3.黄景平房屋未拆除。","付良友18720898520"]
[3,"济广高速石城北出口连接线工程","按一级公路标准建设，全长1.24公里。","续建",12100,2000,"完成项目建设。","邓小兰(牵头)\n李  芳\n董外院","县公路发展中心",2469,"路基土石方完成10200立方；雨水管道完成20%；污水管道完成18%。",null,"付良友18720898520"]
[4,"石城县灯彩中路道路工程","道路总长度175米，设计车速30公里/小时。灯彩中路道路红线宽度20米，其中人行车道宽12米，人行道各宽4米，路面形式均为沥青混凝土柔性路面。","新开工",382.8,382.8,"完成项目建设并通车。","彭长春(牵头)\n刘衍志","县城管局",115,"1.完成150米排洪渠浇筑，完成K+0-K+85段北侧挡土墙浇筑，完成K+0-K+90段污水管，雨水管预埋，完成K+0-K+90段电力通信管道铺设"," 一栋房屋未征收","吕丽娟15297862972"]
["三、提升社会保障能力"]
[5,"石城县儿童医疗保健（托育）中心建设项目","建筑面积1.7万平方米，建设3岁以下儿童托位300个以及配套设施建设。","续建",9800,4800,"完成主体建设及部分装修工程。","彭长春(牵头)\n刘  宾","县卫健委",3650,"1.完成主楼一至九层钢柱，钢梁吊装，完成一至六层楼面压型钢板吊装、楼面钢筋捆扎及楼面浇筑。\n2.完成附楼一至三层钢柱、钢梁、压型钢板吊装、楼面浇筑。","县财政局资金拨付缓慢。目前主楼十层、屋顶钢结构材料相关压型钢板等材料已在厂家制作好，现因工程进度款未及时拨付，相关材料未能如期进场，制约工程进度。","曾娟15870736266"]
[6,"石城县第三人民医院扩建项目（综合楼标段）","占地面积约5541.12平方米，建筑总面积17924.67平方米，主要建设综合楼、连廊、地下室及相关配套附属设施等。","续建",8700,800,"完成项目建设。","彭长春(牵头)\n刘  宾","县卫健委",682,"完成主体结构式封顶；完成主体内外装饰、水电、消防、暖通工程的68%。","项目（综合楼标段）用地8.31亩，还有3.42亩无建设用地指标，影响办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、工程质量监督手续等；项目计划于2024年8月底完成建设，如不能解决用地指标问题，还将影响项目验收及投入使用。","曾娟15870736266"]
[7,"石城县老年养护中心建设项目","建筑面积36000平方米，建设养护大楼、老年公寓、综合楼、地下停车场与人防工程及其它配套设施等。","新开工",3160,2000,"完成地下管网改造及完成50%立面改造。","彭长春\n刘衍志(牵头)","县民政局",3580,"3号楼内墙全部砌筑完成，正在进行室内消防管道安装及外墙粉刷；\n4号楼已完成5层室内砖墙砌筑，消防管道安装完成，正在进行外墙挂网粉刷；\n5号楼已完成室内砖墙砌筑、及外墙挂网粉刷；\n6号楼内墙砌筑完成3层；\n7号楼浇筑完成两层，已完成2层内砖墙砌筑；\n8号楼完成屋面层梁板混凝土浇筑；\n10号楼正在进行支模钢管架搭设及部分模板安装；\n正在进行高边坡排水沟砌筑及边坡开挖边坡挂铁丝网。","1.工程款拨付较慢。按合同要求已请款2983.26万元。已拨付1585.13万元，未拨付1398.12万元。\n2.建安费用缺口2600万元。","熊淑云18870789849"]
["四、改善安居条件"]
[8,"石城县棚户区改造返迁安置房建设项目","建设温坊、兴隆、仙源返迁安置房，其中温坊返迁安置房总建筑面积64280.11平方米，兴隆返迁安置房总建筑面积92128.52平方米，仙源返迁安置房总建筑面积101289.18平方米。","续建",95725,31000,"完成项目建设。","钟本祥\n刘衍志(牵头)","县城投集团公司",18600,"温坊：\n1.完成2#、3#楼内粉100%；\n2.完成1#、5#、6#内墙粉刷完成100%，外墙装饰工程完成80%；\n3.进行8#9#外墙装饰工程施工；（未完成，接上级通知厅堂施工暂缓）\n4.地下室暖通、桥架安装完成100%，室外市政管网施工未施工（因施工工序调整，该项工序延后）；\n5.室内暖通、桥架安装完成100%；\n6.地下室内装饰工程基本完成。\n超前完成部分：\n7.2#、3#、7#楼楼梯扶手完成70%，门框安装完成，外墙内保温施工完成；\n8.1#、5#、6#楼楼梯踏步抹面完成30%；\n9.地下室顶板西侧防水施工完成。\n兴隆：\n1.外墙真石漆完成40%\n2.室内公共部分装修完成40%\n3.室内水电、消防安装完成30%\n4.地下室顶板防水完成60%\n5.室外土方回填完成10%\n6.地下室水电、消防安装完成25%\n仙源：\n1.1#-9#楼外墙真石漆完成80%，入户门安装完成，消防暖通设施基本完成，进行地下室地面施工，进行固定玻璃安装;\n2.市政管网施工完成30%，智能化网通完成30%，正式用水完成50%;\n3.正式用水、天然气准备进场。","温坊：因本项目厅堂安置户要求返迁房配套厅堂建设须按其意愿施工，厅堂安置户已向棚改办、城市社区等相关部门反映情况，根据要求厅堂建设暂缓无法按图纸进行施工，将影响项目总体进度。\n兴隆：项目北侧拟新建的栏皋组道路工程未开工，影响本项目的市政管网配套设施的接入，进而影响整体交付使用时间；建议中标单位县工交企业下属子公司泰通路桥公司尽快进场施工，加快项目推进。\n仙源：廖氏厅堂因建设资金存在争议县棚改办要求停工。","温坊：温志涛15979837655\n兴隆、仙源：黄俊锋15390737795"]
[9,"石城县2024年度老旧小区改造项目","对东城商贸、体育花园、清华苑等3个老旧小区进行提升改造，其中东城商贸老旧小区共20栋，涉及372户居民，改造面积为4.25万平方米。体育花园老旧小区共21栋，涉及371户居民，改造面积为3.95万平方米。清华苑老旧小区共32栋，涉及313户居民，改造面积为3.47万平方米。","新开工",3160,2000,"完成地下管网改造及完成50%立面改造。","彭长春\n刘衍志(牵头)","县城管局\n县住建局\n县城市社区管委会",50,"确定监理单位，完成施工单位招标挂网，拟于7月12日开标。","无","曾辉19179767881"]
["五、增加停车车位"]
[10,"石城县城区智慧综合停车场建设项目","新建5个地上综合停车场，新增停车位154个，配套完善智慧停车系统、充电桩及相应市政设施；提升5个停车场及市政设施改造，改造停车位493个，配套完善智慧停车系统、充电桩及相应市政设施。","续建",2200,2000,"一是完成新石城中学正校门停车场、毛泽东旧居停车场、县体育中心林荫停车场、振兴大道城南安置地停车场、西联路停车场等5个地上综合停车场的新建或改造；二是完成金圣广场和市民公园进行防灾避险绿地改造；三是完成健康主题公园、琴江公园综合公园改造。","彭长春(牵头)\n邓增华","县城管局",840,"1.新石中正大门停车场项目完成管道沟槽开挖及管道铺设及土方回填，完成片石挡土墙砌筑，完成碎石垫层施工；\n2.毛泽东旧居停车场项目项目完成东南侧停车场；\n3.城南安置地停车场项目已完工；\n4.体育中心停车场项目西侧停车场已完工；\n5.西联路停车场项目停车场（地块一、地块二）已完工，新增校门口停车位修复完成混凝土垫层浇筑；\n6.琴江公园停车场项目完成旧人行道清理外运，盲管完成30%，灌木种植完成，乔木种植完成70%，老年活动中心垫层浇筑完成，休闲广场铺贴完成；\n7.健康主题公园停车场项目完成乔木补植完成90%；\n8.市民公园停车场项目完成乔木补植20%。","金圣广场新建上山道路及山顶公园建设涉及1316.19㎡，无用地指标需征地。","吕丽娟15297862972"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}