{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["附件2","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件2","index":0,"n_rows":20,"n_cols":14,"rows_kept":20,"merged":[[1,0,1,13],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,3,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[5,0,5,2],[7,0,7,2],[11,0,11,2],[15,0,15,2],[18,0,18,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["石城县2024年度重点民生实事项目清单调度表(10月）"]
[{"$nulls":13},"单位：万元"]
["序号","项目名称","建设规模及内容","建设阶段","总投资","2024年度计划",null,"责任县领导","牵头单位","进度清单",null,"存在问题","联系人及电话","备注"]
[{"$nulls":5},"投资","建设规模及内容",null,null,"今年以来完成\n投资额","当前项目形象进展"]
["一、提升粮食生产能力"]
[1,"石城县2023年高标准农田建设项目","新建3万亩，改造提升0.6万亩。","新开工",10800,10800,"完成高标准农田改造。","司广宇\n宁  雄(牵头)","县农业农村局",10800,"已完成整体工程量的100%。","无","巫升15170442597"]
["二、提升交通出行能力"]
[2,"G206石城小松至石子排段公路改建工程","按一级公路标准建设，全长24.669公里。","续建",102200,30000,"完成项目建设并通车。","赖松林(牵头)\n李  芳\n董外院","县公路发展中心",24600,"A标段盖板涵共26道，圆管涵共31道全部完成、桥梁2座，拱秀中桥和长乐中桥除左幅桥头搭板、伸缩缝外全部完成，路基土石方挖填已完成469.43万m³，路床交验13.4km，级配碎石完成双幅13.3km，水稳下基层完成双幅13.1km，水稳上基层完成双幅13.1km，沥青ATB下面层完成双幅12.0公里。B标段盖板涵完成16道，圆管涵完成12道。桥梁5座，完成所有桥梁防撞护栏及部分桥面铺装，AB型排水沟6.3km，清淤换填64920m³。路基土石方挖填已完成280.78万m³，路床交验6.3km，级配碎石完成6km，水稳下基层完成5.6km，上基层5.4km，ATB-25完成5.4km，AC-20中面层摊铺5.4km。","1.连接线及改路超过8米的用地由属地乡镇在采用单独立项报批建设用地，还未完成报批;\n2.金诚一路雨污水管预计9月26日开标，施工约1个半月，影响G206项目建设；\n\n","付良友18720898520"]
[3,"济广高速石城北出口连接线工程","按一级公路标准建设，全长1.24公里。","续建",12100,2000,"完成项目建设。","邓小兰(牵头)\n李  芳\n董外院","县公路发展中心",4230,"完成雨污水管、 路基交验、 路面结构碎石基层、水稳下基层施工，水稳上基层已完成75%。","无","付良友18720898520"]
[4,"石城县灯彩中路道路工程","道路总长度175米，设计车速30公里/小时。灯彩中路道路红线宽度20米，其中人行车道宽12米，人行道各宽4米，路面形式均为沥青混凝土柔性路面。","新开工",382.8,382.8,"完成项目建设并通车。","彭长春(牵头)\n刘衍志","县城管局",260,"行道树种植，基本完工。","存在一栋房屋未拆迁","吕丽娟15297862972"]
["三、提升社会保障能力"]
[5,"石城县儿童医疗保健（托育）中心建设项目","建筑面积1.7万平方米，建设3岁以下儿童托位300个以及配套设施建设。","续建",9800,4800,"完成主体建设及部分装修工程。","彭长春(牵头)\n刘  宾","县卫健委",4030,"1.完成主楼构架梁、压型钢板、钢筋安装、混凝泥土浇筑；\n2.完成内墙抹灰。\n3.完成附楼、连廊一至三层及屋面钢柱、钢梁、压型钢板吊装、楼面浇筑。\n4.完成墙体砌筑。\n","无","曾娟15870736266"]
[6,"石城县第三人民医院扩建项目（综合楼标段）","占地面积约5541.12平方米，建筑总面积17924.67平方米，主要建设综合楼、连廊、地下室及相关配套附属设施等。","续建",8700,800,"完成项目建设。","彭长春(牵头)\n刘  宾","县卫健委",733,"完成主体结构式封顶；完成主体内外装饰、水电、消防、暖通工程的78%。","1.用地范围中3.42亩于2023年转为集体用地，尚未报批为国有建设用地。若项目用地未解决，影响办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、工程质量监督以及项目验收等手续。\n2.项目资金拨付缓慢，影响项目施工进度。","曾娟15870736266"]
[7,"石城县老年养护中心建设项目","建筑面积36000平方米，建设养护大楼、老年公寓、综合楼、地下停车场与人防工程及其它配套设施等。","新开工",3160,2000,"完成地下管网改造及完成50%立面改造。","彭长春\n刘衍志(牵头)","县民政局",5960,"3号楼完成二层柱三层梁板浇筑，正在进行室内刮腻子；4号楼正在进行室内刮腻子；5号楼正在进行贴瓷砖；6号楼外墙喷真石漆完成；7号楼正在进行外墙粉刷、真石漆施工；8号楼正在进行钢结构室内梁板、柱喷防火涂料；9号楼正在进行室内砌墙；10号楼正在进行外墙粉刷。","工程款拨付较慢，按合同要求已请款3704.26万元。已拨付2684.26万元，剩余未拨付1020万元，影响施工进度。","熊淑云18870789849"]
["四、改善安居条件"]
[8,"石城县棚户区改造返迁安置房建设项目","建设温坊、兴隆、仙源返迁安置房，其中温坊返迁安置房总建筑面积64280.11平方米，兴隆返迁安置房总建筑面积92128.52平方米，仙源返迁安置房总建筑面积101289.18平方米。","续建",95725,31000,"完成项目建设。","钟本祥\n刘衍志(牵头)","县城投集团公司",27550,"温坊\n1.公共装饰工程完成85%；\n2.园林铺装施工30%，绿化工程施工30%；\n3.正式用水70%、用电、天然气安装20%，入户门安装50%，开始围墙施工完成40%智能化网通、亮化施工20%。\n因工序调整，超前完成部分：\n4.新增架空层地面完成80%\n5.8#-9#厅堂装饰装修完成95%\n6.地下室照明完成100%\n7.地下室地坪完成90%\n\n兴隆\n1.室内门安装完成，窗扇安装完成20%；\n2.地下室顶板防水完成；\n3.室外土方回填完成\n4.室外管网完成\n5.室外种植土回填完成40%\n6.地下室水电、消防、通风安装完成。\n7.自来水安装施工完成45%、用电天燃气完成20%\n8.9#楼厅堂基础工程完成。\n\n仙源\n1室外绿化工程施工25%            \n2.围墙安装护栏完成80%、浇筑混凝土完成90%。               \n3.室内飘窗防护栏杆安装完成90%。                         \n4.地下室配电房基础砌筑浇筑已完成。                           \n5.智慧安防系统安装70%。      \n6.工程主体外墙施工完成。","仙源\n因供电材料资金全额支付，供电材料无法确定进场时间\n","温坊：赖奕良18270721528\n兴隆：周旭敏15180202526\n仙源：黄俊锋15390737795"]
[9,"石城县2024年度老旧小区改造项目","对东城商贸、体育花园、清华苑等3个老旧小区进行提升改造，其中东城商贸老旧小区共20栋，涉及372户居民，改造面积为4.25万平方米。体育花园老旧小区共21栋，涉及371户居民，改造面积为3.95万平方米。清华苑老旧小区共32栋，涉及313户居民，改造面积为3.47万平方米。","新开工",3160,2000,"完成地下管网改造及完成50%立面改造。","彭长春\n刘衍志(牵头)","县城管局\n县住建局\n县城市社区管委会",2325,"东城商贸\n1.防盗凸窗改造完成578个；\n2.道路破除8800㎡；\n3.室外雨污排水管完成3100m，雨污水检查井210座；\n4.外墙面改造完成82%；\n5.通讯管道安装完成1900m，完成80%；\n6.消防管道敷设830m；\n7.道路整平与混凝土路面浇筑2300㎡。\n体育花园\n已完成雨、污、燃气、供水等地下主管网铺设，完成立面改造和道路沥青铺设，正在进行弱电四网合一改造光交主缆布放施工。\n清华苑\n已完成地下管网铺设95%,立面改造75%，屋面防水100%，铺设混凝土垫层80%。","无","曾辉19179767881"]
["五、增加停车车位"]
[10,"石城县城区智慧综合停车场建设项目","新建5个地上综合停车场，新增停车位154个，配套完善智慧停车系统、充电桩及相应市政设施；提升5个停车场及市政设施改造，改造停车位493个，配套完善智慧停车系统、充电桩及相应市政设施。","续建",2200,2000,"一是完成新石城中学正校门停车场、毛泽东旧居停车场、县体育中心林荫停车场、振兴大道城南安置地停车场、西联路停车场等5个地上综合停车场的新建或改造；二是完成金圣广场和市民公园进行防灾避险绿地改造；三是完成健康主题公园、琴江公园综合公园改造。","彭长春(牵头)\n邓增华","县城管局",1580,"1.新石中正大门停车场项目绿化进场施工；\n2.毛泽东旧居停车场项目完成东南侧停车场；\n3.城南安置地停车场项目已完工；\n4.体育中心停车场项目西侧停车场已完工；\n5.西联路停车场项目停车场已完工；\n6.琴江公园停车场项目路灯基础完成混凝土浇筑、老年活动场所座椅大理石铺贴完成、儿童活动场所大理石铺贴完成，完成足球场看台大理石铺贴完成，健身器材安装完成、庭院灯管道预埋及穿线完成、园路铺贴完成；\n7.健康主题公园停车场项目庭院灯基础及管线预埋完成、健身器材安装完成、完成乔木补植；\n8.市民公园停车场项目完成乔木补植20%，儿童游乐场所混凝土基层浇筑完成，庭院灯管道预埋及穿线完成。\n9.金圣广场西侧边坡治理上山楼梯砌筑及排水沟管道施工完成，被动防护网安装完成，篮球场排水沟开挖及砌筑完成、老年活动场地混凝土基础浇筑完成、儿童游乐场所混凝土基层浇筑完成、健身器材安装完成。","无","吕丽娟15297862972"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}