## Sheet1
附件
石城县2022年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划批复表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质(新建/续建) | 时间进度 (建设起止年月) | 实施地点 |  |  | 建设任务（内容） | 资金规模和筹资方式 |  | 资金来源 | 绩效目标 |  |  |  |  | 责任单位 |  |  | 备注
[5 empty] | 乡（镇） | 村 | 是否重点帮扶村 |  | 总投资(万元) | 其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 效益指标（带农联农效果） | 产出指标 （项目产出成果） | 受益 户数 （户） | 受益 人口数 （人） | 满意度指标(≥%) | 项目主管单位 | 项目实施单位 | 后续管护单位
合计 | [8 empty] | 2431 | 2431
高田镇 | [8 empty] | 167.98 | 167.98
1 | 基础设施 | 高田镇大秀村水稻产业发展配套设施水渠水坝建设 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 高田镇 | 大秀村 | 县重点帮扶村 | 1.光辉组新建混凝土水渠0.8km（规格30cm*30cm）；2.外湾组新建混凝土水渠0.5km(规格30cm*30cm)；3.新屋组新建混凝土水渠0.7km(规格30*30)，水陂浆砌石42m³等 | 33.6 | 33.6 | 县级专项资金 | 改善100亩农田耕作条件，可使20户实现户均增收500元以上。 | 建成混泥土水渠2km,建成水陂浆砌石42m³ | 20 | 79 | 95 | 县农业农村局 | 高田镇人民政府 | 大秀村 | 脱贫村
2 | 基础设施 | 高田镇礼地村-宁化公路排水沟 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 高田镇 | 礼地村 | 县重点帮扶村 | 新建混凝土水沟约2.2km(30cm×30cm×9cm) | 30 | 30 | 县级专项资金 | 可使72名群众受益，改善人居环境，提升生活品质 | 建成混凝土水沟约2.2km | 18 | 72 | 95 | 县交通运输局 | 高田镇人民政府 | 礼地村 | 脱贫村
3 | 基础设施 | 高田镇黄柏村村庄整治 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 高田镇 | 黄柏村 | 否 | 1.强丰组浆砌石挡土墙300m³，地面硬化255㎡；2.大屋组防洪堤加固39.9m³(长21m、宽1m，高1.9m)；3.新村组水陂修复56.32m³（宽2.2m*高3.2m*长8m）等 | 20 | 20 | 县级专项资金 | 可使89名群众受益，改善人居环境，提升生活品质 | 建成浆砌石挡土墙300m³，地面硬化255㎡，防洪堤加固39.9m³，水陂修复56.32m³ | 22 | 89 | 95 | 县农业农村局 | 高田镇人民政府 | 黄柏村
4 | 基础设施 | 高田镇祠江村村庄整治 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 高田镇 | 祠江村 | 否 | 空坪硬化混凝土面层，18cm厚191㎡，浆砌石204m³等 | 7.7 | 7.7 | 县级专项资金 | 可使47名群众受益，改善人居环境，提升生活品质 | 建成空坪硬化191㎡，浆砌石204m³ | 12 | 47 | 98 | 县农业农村局 | 高田镇人民政府 | 祠江村
5 | 基础设施 | 高田镇堂下村上土楼、走马塘饮水工程 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 高田镇 | 堂下村 | 县重点帮扶村 | 新建蓄水过滤池、管网铺设1395m等 | 5.48 | 5.48 | 县级专项资金 | 可改善156人安全饮水 | 建成蓄水过滤池两座 ‘管网1395m | 26 | 156 | 97 | 县农业农村局 | 高田镇人民政府 | 堂下村 | 脱贫村
6 | 基础设施 | 高田镇胜江村源头组入户路 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 高田镇 | 胜江村 | 省重点帮扶村 | 道路硬化670㎡及涵管等 | 6.7 | 6.7 | 县级专项资金 | 可改善9人出行条件 | 建成道路硬 化670㎡ | 2 | 9 | 97 | 县农业农村局 | 高田镇人民政府 | 胜江村 | 脱贫村
7 | 产业项目 | 高田镇遥岭村烟草产业——烤房建设 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 高田镇 | 遥岭村 | 否 | 老屋下新建标准烤房1座 | 6.5 | 6.5 | 县级专项资金 | 巩固烟草产业，可使6户实现户均增收500元以上。 | 建成标准烤房1座 | 10 | 24 | 97 | 县农业农村局 | 高田镇人民政府 | 遥岭村
8 | 基础设施 | 高田镇新坪村小坪湖水库饮用水源地清淤工程 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 高田镇 | 新坪村 | 省重点帮扶村 | 清除库区内约7万m3的淤泥，对库区内进行系统性消毒 | 58 | 58 | 县级专项资金 | 进一步巩固高田镇、木兰乡、丰山乡等15个行政村农村居民安全用水 | 清理水库淤泥70000m³ | 5250 | 26000 | 95 | 县水利局 | 高田镇人民政府 | 高田镇人民政府
木兰乡 | [8 empty] | 122.02 | 122.02
1 | 产业项目 | 木兰乡陈联村烟叶产业发展配套烤房项目 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 木兰乡 | 陈联村 | 县重点帮扶村 | 陈坑新建1座、丰岭新建2座（每座含1.烤房主体：装烟室2.8m×8m、加热室2.8m×2m、层高3.5m。2.附属工程：工作棚不小于20㎡、屋面隔热棚不小于32㎡、有地板硬化、水沟等。3.烤房设备采用2021散热设备等） | 19.5 | 19.5 | 县级专项资金 | 解决10户烟农烤烟需要，使烟农每年户均年增收5000元以上 | 新建烤房3座 | 10 | 43 | 95 | 县农业农村局 | 木兰乡人民政府 | 陈联村 | 脱贫村
2 | 基础设施 | 木兰乡陈联村联上联下烟叶产业发展配套水渠项目 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 木兰乡 | 陈联村 | 县重点帮扶村 | 联上联下水渠约680米（40㎝*40㎝） | 10.5 | 10.5 | 县级专项资金 | 改善群众生产条件 | 建设水渠 | 15 | 52 | 96 | 县农业农村局 | 木兰乡人民政府 | 陈联村 | 脱贫村
3 | 产业项目 | 木兰乡杨坊村烟叶产业发展配套烤房项目 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 木兰乡 | 杨坊村 | 否 | 烤房维修11座：青山下、营里、老屋组（每座含屋面隔热棚、工作棚、水沟、更换炉膛设施、维修门、主机等） | 26.4 | 26.4 | 县级专项资金 | 解决22户烟农烤烟需要，使烟农每年户均年增收5000元以上 | 烤房维修11座 | 22 | 100 | 95 | 县农业农村局 | 木兰乡人民政府 | 杨坊村
4 | 产业项目 | 木兰乡木兰村上南坑烟叶产业发展配套烤房项目 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 木兰乡 | 木兰村 | 省重点帮扶村 | 上南坑新建烤房2座（含1.烤房主体：装烟室2.8m×8m、加热室2.8m×2m、层高3.5m。2.附属工程：工作棚不小于20㎡、屋面隔热棚不小于32㎡、有地板硬化、水沟等。3.烤房设备采用2021散热设备等）。 | 13 | 13 | 县级专项资金 | 解决5户烟农烤烟需要，使烟农每年户均年增收5000元以上 | 新建烤房2座 | 5 | 32 | 97 | 县农业农村局 | 木兰乡人民政府 | 木兰村 | 脱贫村
5 | 基础设施 | 木兰乡木兰村上南坑村庄整治 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 木兰乡 | 木兰村 | 省重点帮扶村 | 上南坑：檐阶63m*1m；涵管28m（直径0.3m）；排水沟63m（0.3m*0.3m）;入户路86㎡；空坪硬化65㎡。排水渠132m*(0.4m*0.4m)；安全挡墙生态修复130m*0.2m*0.3m；沟盖板126m*(0.5m*0.5m) | 7.62 | 7.62 | 县级专项资金 | 可使上南坑组村居环境得到提升 | 建设排水渠132米，入户路86㎡，安全挡墙130m等 | 28 | 104 | 95 | 县农业农村局 | 木兰乡人民政府 | 木兰村 | 脱贫村
6 | 产业项目 | 木兰乡小琴村烟叶产业发展配套烤房项目 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 木兰乡 | 小琴村 | 县重点帮扶村 | 外付排新建烤房2座（每座含1.烤房主体：装烟室2.8m×8m、加热室2.8m×2m、层高3.5m。2.附属工程：工作棚不小于20㎡、屋面隔热棚不小于32㎡、有地板硬化、水沟等。3.烤房设备采用2021散热设备等）。 维修烤房5座：新村3座、新和1座、王家屋1座（每座含屋面隔热棚、工作棚、水沟、更换炉膛设施、维修门、主机等） | 23 | 23 | 县级专项资金 | 解决14户烟农烤烟需要，使烟农每年户均年增收5000元以上 | 新建烤房2座，维修烤房5座 | 14 | 67 | 95 | 县农业农村局 | 木兰乡人民政府 | 小琴村 | 脱贫村
7 | 基础设施 | 木兰乡田江村谢坑油付等组村庄整治 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 木兰乡 | 田江村 | 省重点帮扶村 | 道路硬化880㎡，空坪硬化250㎡，排水沟50m（80*80cm）、90m（40*40cm），浆砌石挡土墙300m³等 | 22 | 22 | 县级专项资金 | 可使村居环境得到提升 | 道路硬化880㎡，空坪硬化250㎡，水沟，浆砌石挡土墙300m³等 | 48 | 212 | 98 | 县农业农村局 | 木兰乡人民政府 | 田江村
小松镇 | [8 empty] | 286 | 286
1 | 产业项目 | 小松镇发展村集体经济—白莲等农产品交易市场（一期） | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 小松镇 | 小松村 | 否 | 农产品交易市场占地约2000㎡，混凝土主体框架，场地硬化约2000㎡，内部水泥摊位1m*2m*0.8m约100个，市场内部排水沟20cm*30cm约400m,排污管50cm约300m等（资金分配：（丹溪17万、罗溪5万、石田7万、蜀口7万、桐江6万、瑶上33万、迳里30万、其余非重点村175万） | 280 | 280 | 县级专项资金 | 解决脱贫户或监测对象就业岗位10人以上，带动当地白莲等农产品销售市场，提高农户收入，同时可增加村集体经济约20万元/年 | 农产品交易市场占地约2000㎡，混凝土主体框架，场地硬化约2000㎡，内部水泥摊位1m*2m*0.8m约100个，市场内部排水沟20cm*30cm约400m,排污管50cm约300m等 | 5000 | 22100 | 96 | 县农业农村局 | 小松镇人民政府 | 小松镇人民政府
2 | 产业项目 | 小松镇蜀口村烤房发电机更换 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 小松镇 | 蜀口村 | 县重点帮扶村 | 莲蓬头烤房大型发电机更换1台 | 3 | 3 | 县级专项资金 | 完善烤烟房烤烟条件，保障群众烟叶收入超2万元/年 | 烤烟大型发电机更换1台 | 20 | 82 | 97 | 县农业农村局 | 小松镇人民政府 | 蜀口村
3 | 基础设施 | 石田蛇咀水渠新屋下闸口垱墙修复 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 小松镇 | 石田村 | 县重点帮扶村 | 石田蛇咀水渠新屋下闸口垱墙修复，浆砌石约长30m、宽0.8m、高1.5m混凝土浇捣约30m、宽1.5m、高0.8m，清淤回填等 | 3 | 3 | 县级专项资金 | 保障农田灌溉约100亩 | 完成水渠闸口挡墙修复约15m | 82 | 347 | 98 | 县农业农村局 | 小松镇人民政府 | 石田村
琴江镇 | [8 empty] | 229.8 | 229.8
1 | 基础设施 | 琴江镇建上村水口至张家红米基地道路硬化及挡土墙 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 琴江镇 | 建上村 | 省重点帮扶村 | 基清淤1140m³清淤物外运，路基借土填方5320m³，道路硬化1900平方，15cm厚砂砾垫层1900㎡，15cm厚水泥稳定砂砾层1900㎡，浆砌石挡土墙800立方，30cm内径涵管230米 | 58 | 58 | 县级专项资金 | 带动经济旅游发展，农户出入方便 | 道路硬化1900平方，挡土墙1200立方，路基填石方4700立方，水涵30厘米*230米 | 52 | 201 | 97 | 县农业农村局 | 琴江镇人民政府 | 建上村
2 | 基础设施 | 琴江镇沙塅村河背村庄整治 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 琴江镇 | 沙塅村 | 县重点帮扶村 | 厕所1座30㎡，浆砌石：100立方，空坪硬化500㎡，30*30排水沟50m等。 | 17 | 17 | 县级专项资金 | 改善村庄环境 | 厕所1座30㎡，浆砌石：100立方，空坪硬化500㎡ | 555 | 2092 | 97 | 县农业农村局 | 琴江镇人民政府 | 沙塅村
3 | 基础设施 | 琴江镇沔坊村高地组、庄下组、荣塘组农业产业发展配套水渠项目 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 琴江镇 | 沔坊村 | 县重点帮扶村 | 高地组长680m,规格40CM*40CM*10CM;庄下组长105m,规格40CM*40CM*10CM;R荣塘组长52m,规格40CM*40CM*10CM。 | 15 | 15 | 县级专项资金 | 可使171户844人实现户均增收600元以上。 | 高地组长680m,规格40CM*40CM*10CM;庄下组长105m,规格40CM*40CM*10CM;R荣塘组长52m,规格40CM*40CM*10CM。 | 171 | 844 | 97 | 县农业农村局 | 琴江镇人民政府 | 沔坊村
4 | 产业项目 | 琴江镇前江村村集体经济——种植产业基地及附属配套设施建设项目 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 琴江镇 | 前江村 | 市重点帮扶村 | 莲机一体机3台,通心机2台,烘干机3台,螺杆气泵1台,农用车1辆,二次去皮机1台,剥莲蓬机2台，莲子种苗110亩，莲田养殖鱼苗，白莲加工工作房300㎡,水电安装600m. | 30 | 30 | 县级专项资金 | 可使23户108人（其中脱贫户和监测对象9户36人）实现户均增收1000元以上，增加村集体收入3万元以上，其中收益60%用于公益性岗位、40%用于小型公益事业及爱心超市。 | 莲机一体机3台,通心机2台,烘干机3台,螺杆气泵1台,农用车1辆,二次去皮机1台,剥莲蓬机2台，莲子种苗110亩，莲田养殖鱼苗，白莲加工工作房300㎡,水电安装600m. | 350 | 1332 | 97 | 县农业农村局 | 琴江镇人民政府 | 前江村 | 脱贫村
5 | 基础设施 | 琴江镇小别村占田组桥梁建设 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 琴江镇 | 小别村 | 省重点帮扶村 | 桥长25m，宽6m，高3.5m，（1）桥梁加宽加厚长25m（长25m*宽6m）；（2）桥梁墩台长6m*高3.5m*厚1.5m*3个；（3）栏杆长50m（4）浆砌石护坡120m*3m | 78 | 78 | 县级专项资金 | 解决周边村民出行不便问题 | 桥梁一座 | 68 | 256 | 97 | 县交通运输局 | 琴江镇人民政府 | 小别村
6 | 基础设施 | 琴江镇濯坑村寨下、新屋等新增水源工程 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 琴江镇 | 濯坑村 | 县重点帮扶村 | 取水泵房一座，机井一座200m，铺设50PE管网约6000m，其他配套附属工程等。 | 23 | 23 | 县级专项资金 | 解决四个小组饮用水缺水问题 | 取水泵房一座，机井一座200m，铺设50PE管网约6000m，其他配套附属工程等。 | 116 | 460 | 97 | 县水利局 | 琴江镇人民政府 | 濯坑村 | 脱贫村
7 | 基础设施 | 琴江镇濯坑村塘高小组饮水工程维修 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 琴江镇 | 濯坑村 | 县重点帮扶村 | 铺设50PE管网3200m，32PE管350m；其他配套附属工程等； | 8.8 | 8.8 | 县级专项资金 | 解决该小组饮用水缺水问题 | 铺设50PE管网3200m，32PE管350m | 30 | 134 | 96 | 县水利局 | 琴江镇人民政府 | 濯坑村 | 脱贫村
屏山镇 | [8 empty] | 172.4 | 172.4
1 | 产业项目 | 屏山镇水稻育秧基地 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 屏山镇 | 新坊村 | 否 | 1.在桐树坑建设472平方米播种生产车间、3个浸种池、40平方米暗化催芽室，购置1台移动碎土机、1台床土提升设备、75000张（硬秧盘）、1台蒸汽发生器、56个转运托盘、1条带式输送机，安装1台秧盘播种流水线。（按照江西省小型育秧中心建设技术要求内容和标准实施） | 47.2 | 47.2 | 县级专项资金 | 保障农户发展产业，壮大村集体经济，增收3万元以上，收益用于260户脱贫户和监测对象，户均增收600爱心超市，其余用于小型公益事业等。 | 建设472平方米的育秧中心1座及配套设施 | 3790 | 15000 | 95 | 县农业农村局 | 屏山镇人民政府 | 新坊村
2 | 基础设施 | 屏山镇亨田村平塘灌溉工程 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 屏山镇 | 亨田村 | 县重点帮扶村 | 1.PE180管道约400米，取水井1座，蓄水池1座，抽水机机房1座及电机等配套设施若干。 | 45 | 45 | 县级专项资金 | 保障260亩农田灌溉用水，便于群众发展展业 | 1.PE180管道400米，取水井1座，蓄水池1座 | 200 | 600 | 95 | 县水利局 | 屏山镇人民政府 | 万盛村 | 脱贫村
3 | 基础设施 | 屏山镇新富村住房防渗工程 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 屏山镇 | 新富村 | 否 | 1.新搭建树脂瓦屋顶约480平方米，祠堂小组陈正炎150平方米、王山小组陈标仁114平方米、新屋组陈仪谢106平方米、新屋组陈式林110平方米。 | 6.2 | 6.2 | 县级专项资金 | 保障脱贫户陈正炎、陈标仁、陈仪谢、陈式林4户的住房安全。 | 树脂瓦新建480平方米 | 4 | 15 | 98 | 县住建局 | 屏山镇人民政府 | 新富村
4 | 产业项目 | 屏山镇新富村富硒蔬菜大棚真空预冷机购置项目 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 屏山镇 | 新富村 | 否 | 购置3吨真空预冷机一台及配件。 | 37 | 37 | 县级专项资金 | 保障富硒蔬菜产业发展，提高种植产量、质量，为336户农户（其中脱贫户和监测对象68户）每户增收500元以上 | 购置3吨真空预冷机一台及配件。 | 336 | 1686 | 95 | 县农业农村局 | 屏山镇人民政府 | 新富村
5 | 产业项目 | 屏山镇万盛村富硒蔬菜大棚真空预冷机购置项目 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 屏山镇 | 万盛村 | 县重点帮扶村 | 购置3吨真空预冷机一台及配件。 | 37 | 37 | 县级专项资金 | 保障富硒蔬菜产业发展，提高种植产量、质量，为336户农户（其中脱贫户82户82户）每户增收500元以上 | 购置3吨真空预冷机一台及配件。 | 225 | 890 | 95 | 县农业农村局 | 屏山镇人民政府 | 万盛村 | 脱贫村
大由乡 | [8 empty] | 110.5 | 110.5
1 | 产业项目 | 大由乡下伊村烟叶发展配套烤维修项目 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 大由乡 | 下伊村 | 否 | 烤房屋顶防渗安装树脂瓦367.4㎡ | 5 | 5 | 县级专项资金 | 解决烤烟房屋顶漏水问题，促进烟草产业发展，带动85户受益户户均增收200余元。 | 安装树脂瓦367.4㎡ | 85 | 410 | 97 | 县农业农村局 | 大由乡人民政府 | 下伊村
2 | 产业项目 | 大由乡河斜村烟叶产业发展配套烤房项目 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 大由乡 | 河斜村 | 否 | 新建烤烟房3座及其附属设施等 | 19.5 | 19.5 | 县级专项资金 | 解决烤烟房数量不足问题，促进烟草产业发展，带动56户受益户户均增收4000余元。 | 建成烤房群3座 | 56 | 230 | 97 | 县农业农村局 | 大由乡人民政府 | 河斜村
3 | 产业项目 | 大由乡兰田村烟叶产业发展配套烤房项目 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 大由乡 | 兰田村 | 否 | 新建烤房群六座及相关配套设施等。 | 39 | 39 | 县级专项资金 | 解决烤烟房数量不足问题，促进烟草产业发展，带动60户受益户户均增收5000余元。 | 新建烤房群6座 | 60 | 400 | 97 | 县农业农村局 | 大由乡人民政府 | 兰田村
4 | 产业项目 | 大由乡大由村烟叶产业发展配套烤房项目 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 大由乡 | 大由村 | 省重点帮扶村 | 徐坊、上下塘组新建烤房6座及其附属设施等。 | 39 | 39 | 县级专项资金 | 解决烤烟房数量不足问题，促进烟草产业发展，带动70户受益户户均增收5500余元。 | 新建烤房6座 | 70 | 300 | 97 | 县农业农村局 | 大由乡人民政府 | 大由村
5 | 基础设施 | 大由乡下伊村饮水提升工程 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 大由乡 | 下伊村 | 否 | 新增一个水源点，pe90mm管长85m，pe50mm管道长2200m，pe32管长105m，闸阀井5座，自动排气阀3个。 | 8 | 8 | 县级专项资金 | 进一步保障460户农村居民安全供水 | 保障季节性供水问题。 | 120 | 500 | 97 | 县水利局 | 大由乡人民政府 | 下伊村
龙岗乡 | [8 empty] | 175 | 175
1 | 产业项目 | 龙岗乡水稻产业育秧基地 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 龙岗乡 | 新龙村 | 县重点帮扶村 | 育苗车间建设680㎡、育苗设备、水、电安装等相关建设。 | 45 | 45 | 县级专项资金 | 提高水稻产业育秧技术及质量，促进农户发展粮食产业积极性和经济收入，保障粮食生产，每年为村集体增加2.7万元以上收入，促进就业，带动15户66人（其中脱贫户和监测对象7户30人）实现户均增收800元以上 | 育苗车间建设680㎡、育苗设备、水、电安装等相关建设。 | 51 | 203 | 96 | 县农业农村局 | 龙岗乡人民政府 | 龙岗乡人民政府 | 脱贫村
2 | 产业项目 | 龙岗乡水稻产业育秧基地配套基础设施建设项目 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 龙岗乡 | 新龙村 | 县重点帮扶村 | 建设水稻产业育秧基地配套育苗操作室380㎡，周边道路硬化1300㎡等相关建设。 | 34 | 34 | 县级专项资金 | 提高水稻产业育秧技术及质量，促进农户发展粮食产业积极性和经济收入，保障粮食生产，每年为村集体增加2.7万元以上收入，促进就业，带动15户66人（其中脱贫户和监测对象7户30人）实现户均增收800元以上 | 建设水稻产业育秧基地配套育苗操作室380㎡，周边道路硬化1300㎡等相关建设。 | 51 | 203 | 96 | 县农业农村局 | 龙岗乡人民政府 | 龙岗乡人民政府 | 脱贫村
3 | 基础设施 | 龙岗乡绿水村村庄整治基础提升改造--连塘排基础设施提升项目 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 龙岗乡 | 绿水村 | 市重点帮扶村 | 杂房拆除1100㎡，余坪硬600平方，石砌挡土墙（长400米*高1.2米），风貌管护800平方，生态修复1000平方，以及其它附属设施建设。 | 58 | 58 | 县级专项资金 | 用于村庄示范点建设打造，旧房拆除、村庄建设，改善村居环境以及农户生产生活。 | 杂房拆除1100㎡，余坪硬600平方，石砌挡土墙（长400米*高1.2米），风貌管护800平方，生态修复1000平方，以及其它附属设施建设。 | 156 | 621 | 98 | 县乡村振兴局 | 龙岗乡人民政府 | 绿水村
4 | 基础设施 | 龙岗乡水庙村水庙组村庄整治项目 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 龙岗乡 | 水庙村 | 县重点帮扶村 | 水庙小组桥头到庙背河道整治100米，挡土墙50米（浆砌石90方，勾缝40平米）；登上至坑里河道整治300米，挡土墙150米（浆砌石260方，勾缝110平米） | 18 | 18 | 县级专项资金 | 河道清淤及河边挡土墙建设，增强河道安全，保障汛期排水，提升村庄环境面貌。 | 水庙小组桥头到庙背河道整治100米，挡土墙50米（浆砌石90方，勾缝40平米）；登上至坑里河道整治300米，挡土墙150米（浆砌石260方，勾缝110平米） | 62 | 232 | 98 | 县乡村振兴局 | 龙岗乡人民政府 | 水庙村 | 脱贫村
5 | 产业项目 | 龙岗乡新南村集体经济——生猪养殖产业发展项目 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 龙岗乡 | 新南村 | 县重点帮扶村 | 以新南村集体经济名义入股石城县合丰生态农业有限公司，参与发展生猪养殖产业，包含购入猪苗、饲养繁育、销售运输费用等。 | 20 | 20 | 县级专项资金 | 项目建成后，可进一步壮大本地特色产业，安排解决7人务工就业，其中脱贫户2人，户均年增收3万余元；同时可壮大村集体经济经营性收入，每年产生村集体经济经营性收入1.6万元。 | 以新南村集体经济名义入股石城县合丰生态农业有限公司，参与发展生猪养殖产业，包含购入猪苗、饲养繁育、销售运输费用等。 | 386 | 1486 | 98 | 县农业农村局 | 龙岗乡人民政府 | 新南村 | 脱贫村
赣江源镇 | [8 empty] | 80.5 | 80.5
1 | 基础设施 | 赣江源镇秋溪村农田产业发展配套道路硬化 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 赣江源镇 | 秋溪村 | 县重点帮扶村 | 简易步道硬化约330㎡ | 6 | 6 | 县级专项资金 | 解决农业生产出行问题，提高作物生产效率 | 硬化约330㎡ | 60 | 270 | 95 | 县农业农村局 | 赣江源镇人民政府 | 秋溪村 | 脱贫村
2 | 产业项目 | 赣江源镇瑞坑村烟叶产业发展配套烤房项目 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 赣江源镇 | 瑞坑村 | 否 | 瑞坑组烤房建设一座 | 6.5 | 6.5 | 县级专项资金 | 解决烤烟房数量不足问题，促进烟草产业发展，带动291户受益户户均增收500余元。 | 建成标准烤房1座 | 291 | 1135 | 95 | 县农业农村局 | 赣江源镇人民政府 | 瑞坑村
3 | 基础设施 | 赣江源镇洋地村长布东坑里农业产业项目配套设施机耕桥建设 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 赣江源镇 | 洋地村 | 县重点帮扶村 | 桥宽3.5米，桥长7米,高2.7米，八字墙等附属设施 | 7.2 | 7.2 | 县级专项资金 | 解决农业生产交通问题，方便群众耕作150亩农田 | 宽3.5米，长7米桥梁一座 | 88 | 359 | 95 | 县农业农村局 | 赣江源镇人民政府 | 洋地村
4 | 基础设施 | 赣江源镇罗云村大屋场村庄整治 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 赣江源镇 | 罗云村 | 省重点帮扶村 | 道路硬化8m*75m、41m*7.5m、28m*5m、49m*3.5m、排水涵管28m*0.3m、2座检查井、空坪硬化约723㎡，沼气池长11米*宽5米*高4.5米=247.5m³；PVC160*60m、浆砌石31m*4.5m*1.3m，改沟12m(30cm*30cm)及周边附属设施 | 31.5 | 31.5 | 县级专项资金 | 改善村容村貌，提高农村宜居性 | 道路硬化1219㎡ 空坪硬化723㎡， 浆砌石182m³， 沼气池1座， 排水沟12m | 25 | 69 | 95 | 县农业农村局 | 赣江源镇人民政府 | 罗云村
5 | 基础设施 | 赣江源镇双旗栋道路硬化项目 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 赣江源镇 | 罗云村 | 省重点帮扶村 | 双旗栋道路塌方处路面扩宽：土、石方开挖约800m³、道路硬化50m*1.5m、排水沟300m*30cm*30cm | 6.2 | 6.2 | 县级专项资金 | 改善村容村貌，提高农村宜居性 | 道路硬化75㎡,排水沟300m | 50 | 210 | 95 | 县农业农村局 | 赣江源镇人民政府 | 罗云村
6 | 基础设施 | 赣江源镇泮别村田坎等组入户路、空坪硬化 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 赣江源镇 | 泮别村 | 省重点帮扶村 | 入户路160m（宽3.5米）,其中：田坎入户路20m，上别入户路70m，泮田入户路70m;上别空坪硬化80㎡，泮田空坪硬化670㎡ | 12.6 | 12.6 | 县级专项资金 | 改善村容村貌，提升交通便捷性提高农村宜居性 | 道路硬化1120㎡， 空坪硬化750㎡ | 112 | 452 | 95 | 县农业农村局 | 赣江源镇人民政府 | 泮别村
7 | 基础设施 | 赣江源镇友联村虎尾坑村庄整治 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 赣江源镇 | 友联村 | 县重点帮扶村 | 空坪硬化744㎡，排水沟100m(40cm*40cm)，檐阶约120㎡，简易便道50m*1m，砖砌围挡约50m | 10.5 | 10.5 | 县级专项资金 | 提供交通便利，提升群众出行便捷性 | 空坪硬化744㎡,排水沟100m,檐阶约120㎡ | 85 | 383 | 95 | 县农业农村局 | 赣江源镇人民政府 | 友联村
横江镇 | [8 empty] | 318.8 | 318.8
1 | 产业项目 | 石城县横江镇集体经济—乡村旅游休闲农庄建设项目 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 横江镇 | 横江村 | 省重点帮扶村 | 占地面积约500㎡，建筑面积约1750㎡，排水排污和周边场地硬化等（资金分配：横江村40万元，丹阳村25万元，张坑25万，平阳20万，横居30万元，烟坊、姑溪、齐贤、珠玑、小姑、罗家、和平、开坑村各15万元） | 260 | 260 | 县级专项资金 | 实现30余人（其中脱贫户6户）就业，带动周边360户（其中脱贫户和监测对象68户）群众发展产业，实现户均增收300元以上。每年增加村集体经济收入约15.6万、这些收入将分配到公益性岗位约5万，爱心超市和小型公益事业约10.6万 | 建成建筑面积约1750㎡ | 360 | 1950 | 97 | 县农业农村局 | 横江镇人民政府 | 横江镇各村
2 | 产业项目 | 横江镇横江村米粉厂产业发展配套基础设施建设项目 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 横江镇 | 横江村 | 省重点帮扶村 | 挡土墙约350m3，硬化800㎡，排水沟150m，安全护栏80m，涵管20m等 | 26.6 | 26.6 | 县级专项资金 | 每年增加村集体经济收入约2.1万、这些收入将分配到公益性岗位约1万，爱心超市和小型公益事业约1.1万；带动15户脱贫户发展产业，可使70户313人实现户均增收300元以上。 | 建成混凝土挡土墙350m³，硬化800m2 | 70 | 313 | 96 | 县农业农村局 | 横江镇人民政府 | 横江村
3 | 基础设施 | 横江镇姑溪村溪背懒虎山村庄整治项目 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 横江镇 | 姑溪村 | 县重点帮扶村 | 约360㎡场地硬化（含垫层），挖土方约1000立方米，直径80cm涵管约40米，挡土墙约85立方米等 | 8.6 | 8.6 | 县级专项资金 | 社会效益，改善人居环境，提升人民幸福指数 | 场地硬化约360㎡ | 73 | 255 | 98 | 县农业农村局 | 横江镇人民政府 | 姑溪村
4 | 产业项目 | 石城县横江镇丹阳村集体经济-数字农业富硒产业交易基地配套基础设施建设项目 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 横江镇 | 丹阳村 | 市重点帮扶村 | 约1000㎡场地硬化、排水沟约200m、挡土墙约40m³ | 16.1 | 16.1 | 县级专项资金 | 可提供3个以上就业岗位，解决3户脱贫户务工问题，同时可带动周边56户群众发展数字农业，可使56户群众（其中脱贫户、监测28户），实现户均增收800元以上。 | 约1000㎡场地硬化、排水沟约200m、挡土墙约40m³ | 56 | 256 | 98 | 县农业农村局 | 横江镇人民政府 | 丹阳村 | 脱贫村
5 | 基础设施 | 石城县横江镇珠玑村新屋等组水稻产业发展配套机耕道建设项目 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 横江镇 | 珠玑村 | 否 | 新建机耕道长800米，新建长6米、宽1.2米、高2米小型水坝一座，PVC160给水管100米，土渠1000米等 | 7.5 | 7.5 | 县级专项资金 | 有效改善农田生产条件，扩大粮食种植面积约100亩，带动群众产业种植户均增产增收150元 | 建成机耕道约800米 | 102 | 428 | 96 | 县农业农村局 | 横江镇人民政府 | 珠玑村
珠坑乡 | [8 empty] | 123 | 123
1 | 基础设施 | 珠坑乡塘台村农业基础设施建设 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 珠坑乡 | 塘台村 | 省重点帮扶村 | 1.新建阳任坑砼水渠200米，规格40*40*10； 2.新建龙下砼水渠100米，渡槽长13米，规格40*40*10； 3.新建西坑排砼水渠800米，规格40*40*10米、涵管10米，机耕道400米，宽3.5米。 | 21 | 21 | 县级专项资金 | 提高耕作效率，有效防止农田撂荒，增加群众发展产业积极性，带动发展水稻、白莲、烟叶产业80亩 | 水渠1100米，机耕道400米 | 95 | 371 | 98 | 县农业农村局 | 珠坑乡人民政府 | 塘台村
2 | 基础设施 | 珠坑乡塘台村王家祠烟叶产业发展配套水渠项目 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 珠坑乡 | 塘台村 | 省重点帮扶村 | 新修机耕道长600米，宽3.5米，DN500涵管铺设30米，40*40*10砼水渠修建550米 | 14 | 14 | 县级专项资金 | 提高耕作效率，有效防止农田撂荒，增加群众发展产业积极性，带动发展烟叶20亩 | 机耕道600米，水渠修建550米 | 53 | 241 | 98 | 县农业农村局 | 珠坑乡人民政府 | 塘台村
3 | 基础设施 | 珠坑乡坳背村早稻产业发展配套水渠项目 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 珠坑乡 | 坳背村 | 县重点帮扶村 | 新修机耕道800米，砼水渠修建900米，规格40*40*10 | 21 | 21 | 县级专项资金 | 提高耕作效率，有效防止农田撂荒，增加群众发展产业积极性 | 机耕道800米 | 45 | 160 | 98 | 县农业农村局 | 珠坑乡人民政府 | 坳背村 | 脱贫村
4 | 基础设施 | 珠坑乡良溪村权口道路硬化 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 珠坑乡 | 良溪村 | 县重点帮扶村 | 通屋场路硬化420米×4.5米×18cm | 19 | 19 | 县级专项资金 | 改善周边15户出行条件 | 道路硬化1890㎡ | 15 | 61 | 98 | 县农业农村局 | 珠坑乡人民政府 | 良溪村 | 脱贫村
5 | 基础设施 | 珠坑乡良溪村灌溉水渠修建 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 珠坑乡 | 良溪村 | 县重点帮扶村 | 权口下屋水渠修建190米，规格：40*40*10 | 3 | 3 | 县级专项资金 | 有效防止农田撂荒，增加群众发展产业积极性，带动发展早稻10亩 | 灌溉水渠150米 | 17 | 61 | 95 | 县农业农村局 | 珠坑乡人民政府 | 良溪村 | 脱贫村
6 | 基础设施 | 珠坑乡良溪村农业产业发展-荒田复耕项目 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 珠坑乡 | 良溪村 | 县重点帮扶村 | 田块整治41.6亩、挡土墙浆砌石190.8m³ | 10 | 10 | 县级专项资金 | 退果还耕，有效防止农田撂荒，增加群众发展产业积极性，带动发展早稻41.6亩 | 土地平整41.6亩、浆砌石护坡190m³ | 111 | 470 | 98 | 县农业农村局 | 珠坑乡人民政府 | 良溪村 | 脱贫村
7 | 基础设施 | 珠坑乡高玑村新塘排机耕道修建 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 珠坑乡 | 高玑村 | 市重点帮扶村 | 1.卢坑机耕道修建，长520米，宽3.5米； 2.龙口机耕道修建，长350米，宽3.5米。 | 8 | 8 | 县级专项资金 | 提高耕作效率，有效防止农田撂荒，增加群众发展产业积极性，带动发展水稻30亩 | 机耕道870米 | 56 | 261 | 98 | 县农业农村局 | 珠坑乡人民政府 | 高玑村
8 | 基础设施 | 珠坑乡三和村早稻产业发展配套水渠项目 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 珠坑乡 | 三和村 | 县重点帮扶村 | 1.溪背、老屋、庙背新建水渠1400米，规格40*40，便道150米； 2.上新屋新建水渠和水涧40米，基础填高1米*宽4米；3.葫芦陂水渠230米。 | 27 | 27 | 县级专项资金 | 提高耕作效率，有效防止农田撂荒，增加群众发展产业积极性，带动发展水稻产业100亩 | 水渠1670米 | 198 | 710 | 96 | 县农业农村局 | 珠坑乡人民政府 | 三和村 | 脱贫村
县农业农村局 | [8 empty] | 211 | 211
1 | 产业项目 | 石城县大棚蔬菜示范基地——深水井灌溉设施奖补项目 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 琴江镇、龙岗乡、横江镇、木兰乡、、高田镇、丰山乡、屏山镇、小松镇、大由乡、珠坑乡 | 琴江镇湖下村、龙岗乡下迳村、横江镇平阳村、木兰乡木兰村、新河村、高田镇湖坑村、丰山乡河田村、丰山村、沿沙村、屏山镇屏山村、小松镇蜀口村、大由乡大由村、濯龙村、珠坑乡竹溪坳背村 | 龙岗乡下迳村、木兰乡木兰村、丰山乡河田村、丰山村、沿沙村、屏山镇屏山村、小松镇蜀口村、大由乡大由村、濯龙村、珠坑乡竹溪坳背村 | 分别在琴江镇湖下村、龙岗乡下迳村、横江镇平阳村、木兰乡木兰村、新河村、高田镇湖坑村、丰山乡河田村、丰山村、沿沙村、屏山镇屏山村、小松镇蜀口村、大由乡大由村、濯龙村、珠坑乡竹溪坳背村等大棚蔬菜示范基地打深水井20座（深度80米以上）以及附属配套设施。 | 80 | 80 | 县级专项资金 | 有效缓解冬季低温天气地表水对大棚蔬菜的影响，提高冬季大棚温度，促进蔬菜生产，提升大棚蔬菜种植效益，覆盖大棚面积约1400亩，蔬菜年产值3000余万元，脱贫人口及监测对象就业人数600余人，人均增收2000元以上 | 大棚蔬菜示范基地打深水井20座。 | 4110 | 15109 | 95 | 县农业农村局 | 各乡镇人民政府 | 各村委会
2 | 其他 | 石城县村庄环境长效管护市级财政补助资金项目 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 各乡镇 | 琴江镇兴隆村、西外村、梅福村、仙源村、温坊村、建上村、前江村、江背村、大畲村、花园村、古樟村、濯坑村、汉坑村、杉柏村、沙塅村、睦富村、坝口村、湖下村、琴口村、沔坊村、何坑村、宜福村、小别村、长乐村、长天村、桐坪村、丘坊村；小松镇小松村、罗源村、迳里村、耸岗村、石田村、瑶上村、蜀口村、江口村、丹溪村、许坊村、桐江村、罗溪村、新华村、胜和村；木兰乡木兰村、小琴村、田江村、杨坊村、陈联村、新河村、东坑村；高田镇高田村、田心村、琴生村、湖坑村、祠江村、郑里村、遥岭村、胜江村、新坪村、上柏村、大秀村、朱家村、堂下村、桂竹村、礼地村、黄柏村；丰山乡丰山村、陈江村、大琴村、上坑村、下坑村、河田村、下湘村、沿沙村、福村村；屏山镇屏山村、长江村、胜利村、山下村、万盛村、新坊村、罗陂村、新富村、长溪村、河东村、亨田村、页背村；大由乡大由村、河斜村、下伊村、罗田村、兰田村、水南村、濯龙村、王沙村、高背村；龙岗乡龙岗村、新南村、下迳村、绿水村、新龙村、水庙村；赣江源镇秋溪村、洋和村、友联村、罗云村、洋地村、石溪村、瑞坑村、泮别村、迳口村、赣江源村、桃花村；横江镇横江村、平阳村、丹阳村、烟坊村、姑溪村、齐贤村、珠玑村、张坑村、小姑村、罗家村、开坑村、和平村；珠坑乡珠坑村、塘台村、三和村、坳背村、竹溪村、高玑村、良溪村 | 琴江镇建上村、前江村、濯坑村、杉柏村、沙塅村、坝口村、湖下村、沔坊村、何坑村、小别村、长天村、丘坊村；小松镇迳里村、耸岗村、石田村、瑶上村、蜀口村、丹溪村、许坊村、桐江村、罗溪村；木兰乡木兰村、小琴村、田江村、陈联村、东坑村；高田镇田心村、琴生村、胜江村、新坪村、大秀村、朱家村、堂下村、桂竹村、礼地村、岩岭村；丰山乡丰山村、上坑村、下坑村、河田村、沿沙村、福村村；屏山镇屏山村、山下村、万盛村、长溪村、河东村、亨田村、页背村；大由乡大由村、罗田村、水南村、濯龙村、王沙村、高背村；龙岗乡龙岗村、新南村、下迳村、绿水村、新龙村、水庙村；赣江源镇秋溪村、友联村、罗云村、洋地村、泮别村、迳口村、赣江源村；横江镇横江村、丹阳村、烟坊村、姑溪村、齐贤村、张坑村、小姑村；珠坑乡塘台村、三和村、坳背村、竹溪村、高玑村、良溪村 | 改善131个行政村村庄环境,主要用于村庄脏乱差现象的治理，面积约65500平方米 | 131 | 131 | 市级专项资金 | 改善农村人居环境，保护农村生态环境，提升群众满意度 | 提升131个行政村村庄环境长效管护水平 | 73719 | 269866 | 96 | 县农业农村局 | 各乡镇人民政府
县烟草局 | [8 empty] | 255 | 255
1 | 产业项目 | 烟叶生产基础设施建设项目日常修复管护项目 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 各乡镇 | 各村 | 部分 | 修复密集烤房约300座、烤烟育苗大棚约10座，用于发展烟叶产业 | 120 | 120 | 县级专项资金 | 有效提高烟叶质量，增加烟农收入户均3000元以上 | 修复密集烤房约300座、烤烟育苗大棚约10座 | 1200 | 6000 | 95 | 县烟草局 | 县烟草局 | 县烟草局
2 | 产业项目 | 现代烟草农业扶持项目 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 各乡镇 | 各村 | 部分 | 扶持1200户发展烟叶产业，对约22300亩烟田进行土壤改良、补施钾肥、绿色防控 | 110 | 110 | 县级专项资金 | 可使22300亩烟田土壤得到改良 | 使22300亩烟田土壤得到改良 | 1200 | 6000 | 95 | 县烟草局 | 县烟草局 | 县烟草局
3 | 产业项目 | 烟农合作社建设扶持项目 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 各乡镇 | 各村 | 部分 | 扶持约8000亩烟草营养土专业化堆沤、专业化运输 | 25 | 25 | 县级专项资金 | 可使8000亩烟田实现早生快发，提高烟叶质量 | 使8000亩烟田实现早生快发，提高烟叶质量 | 1200 | 6000 | 95 | 县烟草局 | 县烟草局 | 县烟草局
县人社局 | [8 empty] | 25 | 25
1 | 其他 | 全县一次性创业补贴项目 | 新建 | 2022年01月—2022年12月 | 各乡镇 | 各村 | 部分 | 给予在本县首次创办企业或从事个体经营，且正常经营6个月以上的帮扶对象约50人5000元一次性创业补贴 | 25 | 25 | 县级专项资金 | 帮助帮扶对象创业增收，助力乡村振兴 | 鼓励帮助50人脱贫劳动力实现自主创业 | 50 | 50 | 98 | 县人社局 | 各乡镇人民政府
县水利局 | [8 empty] | 154 | 154
1 | 基础设施 | 石城县农业水价综合改革骨干工程维养 | 新建 | 2022年1月—2022年12月 | 琴江镇、龙岗乡、横江镇、木兰乡、高田镇、丰山乡、屏山镇、小松镇、大由乡、珠坑乡、赣江源镇 | 琴江镇兴隆村、西外村、梅福村、仙源村、温坊村、建上村、前江村、江背村、大畲村、花园村、古樟村、濯坑村、汉坑村、杉柏村、沙塅村、睦富村、坝口村、湖下村、琴口村、沔坊村、何坑村、宜福村、小别村、长乐村、长天村、桐坪村、丘坊村；小松镇小松村、罗源村、迳里村、耸岗村、石田村、瑶上村、蜀口村、江口村、丹溪村、许坊村、桐江村、罗溪村、新华村、胜和村；木兰乡木兰村、小琴村、田江村、杨坊村、陈联村、新河村、东坑村；高田镇高田村、田心村、琴生村、湖坑村、祠江村、郑里村、遥岭村、胜江村、新坪村、上柏村、大秀村、朱家村、堂下村、桂竹村、礼地村、黄柏村；丰山乡丰山村、陈江村、大琴村、上坑村、下坑村、河田村、下湘村、沿沙村、福村村；屏山镇屏山村、长江村、胜利村、山下村、万盛村、新坊村、罗陂村、新富村、长溪村、河东村、亨田村、页背村；大由乡大由村、河斜村、下伊村、罗田村、兰田村、水南村、濯龙村、王沙村、高背村；龙岗乡龙岗村、新南村、下迳村、绿水村、新龙村、水庙村；赣江源镇秋溪村、洋和村、友联村、罗云村、洋地村、石溪村、瑞坑村、泮别村、迳口村、赣江源村、桃花村；横江镇横江村、平阳村、丹阳村、烟坊村、姑溪村、齐贤村、珠玑村、张坑村、小姑村、罗家村、开坑村、和平村；珠坑乡珠坑村、塘台村、三和村、坳背村、竹溪村、高玑村、良溪村 | 琴江镇建上村、前江村、濯坑村、杉柏村、沙塅村、坝口村、湖下村、沔坊村、何坑村、小别村、长天村、丘坊村；小松镇迳里村、耸岗村、石田村、瑶上村、蜀口村、丹溪村、许坊村、桐江村、罗溪村；木兰乡木兰村、小琴村、田江村、陈联村、东坑村；高田镇田心村、琴生村、胜江村、新坪村、大秀村、朱家村、堂下村、桂竹村、礼地村、岩岭村；丰山乡丰山村、上坑村、下坑村、河田村、沿沙村、福村村；屏山镇屏山村、山下村、万盛村、长溪村、河东村、亨田村、页背村；大由乡大由村、罗田村、水南村、濯龙村、王沙村、高背村；龙岗乡龙岗村、新南村、下迳村、绿水村、新龙村、水庙村；赣江源镇秋溪村、友联村、罗云村、洋地村、泮别村、迳口村、赣江源村；横江镇横江村、丹阳村、烟坊村、姑溪村、齐贤村、张坑村、小姑村；珠坑乡塘台村、三和村、坳背村、竹溪村、高玑村、良溪村 | 完成20.73万亩农田，658km长骨干渠道维修养护 | 154 | 154 | 县级专项资金 | 进一步保障80506户农村居民灌溉供水 | 进一步保障557处骨干工程运行 | 80506 | 265320 | 95 | 县水利局 | 县水利发展有限责任公司 | 县水利发展有限责任公司
Note on C24: 柯露茜: 哪种交易市场？