## Sheet1
附件1
高田镇贯彻落实市纪委监委《关于对乡镇财政资金监管不力等有关问题的纪检监察建议》的责任分工
序号 | 纪委监察建议 | 落实建议 | 镇级落实举措 | 镇级整改时限 | 责任领导 | 责任股室或干部 | 备注
1 | 切实履行全面从严治党主体责任，以党委名义进行专题研究，压紧压实各级各部门责任，确保问题整改到位，改彻底。 | 压实乡镇党委全面从严治党主体责任和县直涉农部门监管责任，确保发现问题真正整改到位，并形成常态长效。 | 1.镇党委会对贯彻落实市纪委监委《关于对乡镇财政资金监管不力等有关问题的纪检监察建议》工作进行调度，研究部署推进此项工作。 | 2024年11月10日前 | 黄汇中、陈文彬 | 镇党建办、镇纪委
2 | 责成乡镇党委和涉农部门查实问题，不隐满实情，不“捂盖子”，梳理问题分析原因，建章立制，规范管理，要求各乡镇党委和县直涉农部门党组织召开专题会议，研究问题整改和完善管理机制体制。 | 各乡镇党委要召开党委会议，针对加强乡镇财政资金管理和落实各级管理文件要求进行专门研究，制定落实方案，狠抓问题整改落实。加强内部控制制度建设，建章立制，健全完善体制机制，从源头上加强规范乡镇财政资金管理。开展再排查和核实乡镇财政资金管理方面存在的问题，建立台账，不隐瞒实情，认真分析问题原因，限期整改到位。 | 2.镇级召开党委会，专题研究部署，传达上级指示精神，统一思想，提高认识，研究制定贯彻落实监察建议实施方案，进一步细化落实举措，完成时限和责任领导、责任股室。 | 2024年10月28日前 | 黄汇中、张文君 | 镇经济发展办公室
|  |  | 3.各村（社区）开展自查自纠，镇各行业口开展核查，再次进行全面摸排，并建立问题台账清单。 | 2024年10月29日前 | 各驻村（社区）领导、各行业口分管领导 | 各驻村（社区）干部、各行业口干事
|  |  | 4.制定问题整改台账，倒排工期，狠抓整改落实，有力推进问题整改和销号。 | 2024年11月8日前 | 张文君 | 许爱华、各村（社区）驻村干部、各行业口干事
3 | 对乡镇党委班子和涉农部门开展一次财经纪律教育，真正触动内心，深挖思想根源。 | 由乡镇党委组织开展一次财经纪律宣讲培训，参加人员为全体机关干部、村居干部，进一步提升财经纪律意识。 | 5.召开一次由全体机关干部、村居书记、第一书记、对口联系单位负责人参加的财经纪律宣讲培训。 | 2024年11月12前 | 张文君 | 镇经济发展办公室
4 | 研究加强乡镇财务人员力量和完善“乡财县管”机制相关措施。 | 督促乡镇综合运用不相容岗位分离控制、授权控制合理设置财政管理工作岗位八确保乡镇财政工作人员不少于3人，财会专业人员占乡镇财政工作人员总数2/3以上，财经人员交流变动的实行报备制。 | 6.充实财政工作人员，按不少于3人的要求配备财务人员，并向县财政报备。 | 2024年10月30日之前并长期坚持 | 黄汇中、曾婧 | 镇党建办
5 | 研究增加乡镇经济发展活力和减轻基层费用支出的工作措施。 | 贯彻落实《市委市政府关于创新通管局体制加快推进乡镇经济发展的实施意见(试行)的通知》(赣市办发【2022】3号)和《县政府办关于创新乡镇财政管理体制试点实施方案的通知》(石府办字【2022】28号),激发乡镇活力，增强乡镇理财聚财能力。 | 7.严格落实执行上级财政资金管理规范，加强预算编制和预算执行，依托“预算管理一体化系统”做好资金收支监管。 | 2024年12月10日前并长期坚持 | 赖涌、张文君 | 镇经济发展办公室
6 |  | 加强支出管理，规范预算支出经济分类科目核算，制定广告宣传费等相关费用等商品和服务支出标准和制度，规范乡镇财政拨款和财务报销手续，严格财务审批流程；加强乡镇临聘人员管理，从严控制总量。 | 8.组织全体领导干部学习县级《加强乡镇广告费管理规范（试行）》等五个管理制度的文件，学习镇财务支出和财务审批等相关制度，制定镇级内控制，并严格执行。 | 2024年12月10日前并长期坚持 | 张文君 | 镇经济发展办公室
|  |  | 9.规范预算支出经济分类科目核算，自查财务今年以来经济分类科目，对登记错误的进行科目调整。 | 2024年12月10日前并长期坚持
|  |  | 10.梳理临聘人员数据和年度经费支出，以今年数据为基数，今后严控总量和经费，上浮不超过20%。 | 2024年12月10日前并长期坚持

## Sheet2
附件2
高田镇乡镇财政资金问题排查发现问题台帐
核查领导签字： 核查干部签字：
序号 | 村（社区）/行业口 | 问题详情 | 备注

## Sheet3
附件3
高田镇乡镇财政资金问题排查发现问题整改台帐
序号 | 村（社区）/行业口 | 问题详情 | 整改措施 | 整改时限 （11月8日前） | 整改进展 | 整改责任领导 | 整改责任干部 | 备注