石城县人民政府办公室
石府办字〔2023〕9号

[image: image1.wmf]
石城县人民政府办公室关于
印发石城县2023年省级财政支持
农业生产社会化服务项目实施方案的通知

各乡(镇)人民政府，县城市社区管委会，县政府各部门，县直、驻县各单位：

经县政府同意，现将《石城县2023年省级财政支持农业生产社会化服务项目实施方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

[image: image2.wmf]石城县人民政府办公室

2023年3月29日

（此件主动公开）

石城县2023年省级财政支持
农业生产社会化服务项目实施方案

为切实做好2023年省级财政支持农业生产社会化服务项目建设实施工作，根据《江西省农业农村厅关于印发2023年省级财政支持农业生产社会化服务项目实施方案的通知》（赣农规计字〔2022〕42号）精神，结合县情和项目建设工作实际，制定本方案。

一、目标任务
深入贯彻习近平总书记健全农业社会化服务体系重要指示精神，全面落实党中央、国务院保障粮食、大豆油料和食用植物油供应安全各项决策部署，不断提升全县油菜扩种、菜籽油加工能力和食用植物油供给保障水平。
年内完成油菜社会化服务面积9100亩。
二、实施内容

（一）补助对象

重点支持为油菜生产经营主体开展油菜生产和加工提供托管服务的社会化服务组织（主体）。

(二)补助方式

对油菜生产和烘干环节的托管服务，采取先服务后补助的方式，按服务面积和烘干量进行补助。对油菜加工环节的托管服务，采取以奖代补的方式，按加工量实行定量奖补。通过实施农业生产社会化服务项目建设，进一步培育服务主体，健全服务市场。各服务主体通过服务获得赢利，不得将补助纳入收入预期干扰服务市场。

（三）补助环节

着力解决油菜生产关键薄弱和急需环节的生产难题，重点支持油菜精量直播、机防、机烘等环节。鼓励服务组织开展耕种防收烘加工等环节全程托管服务。

（四）补助标准

原则上油菜生产和烘干环节的财政补助占服务价格的比例不超过30%，且亩均各环节补助总量不超过150元。通过安装监测终端、计量仪器进行远程实时监管，或通过现场监控磅秤结合结算凭证和专用电表进行综合监管。
1.种植环节。油菜精量直播（实现旋耕、开沟、施肥、播种、覆盖一体化功能）补助标准为每亩28.50元。机播服务面积2600亩，补助资金7.41万元。油菜机械化播种育苗补助标准为每亩29元，服务面积1500亩，补助资金4.35万元。

2.植保环节。油菜机防补助标准为每亩次3元。机防服务面积2000亩，补助资金1.8万元。

3.烘干环节。油菜籽烘干补助标准为每吨33元，机烘油菜籽2000亩，补助资金0.99万元。

4.加工环节。以2023年1—12月的年出油量为以奖代补的核定依据，分为10吨＜年出油量≤30吨、30吨＜年出油量≤50吨、50吨＜年出油量≤100吨、100吨＜年出油量≤500吨、500吨以上五档，其奖补标准分别为0.9万元、1.8万元、2.8万元、7.8万元、11.8万元。自行加工、代加工菜籽油，均纳入补助范围，补助资金6.2万元。
5.全程托管服务环节。在上述补助标准的基础上适当增加一定的补助，服务面积1000亩，补助资金4.25万元。
6.各品种、各环节的补助资金若有余缺，则可以相互调剂；调剂资金控制在25万元以内，用完为止。

三、服务主体遴选
在县域内择优选择有农业生产托管服务能力的社会化服务组织作为项目实施承接服务主体。在符合条件的前提下，优先支持集体经济组织开展油菜生产和加工托管服务。
（一）承接社会化服务组织（主体）应具备的基本条件

1.应有一定的社会化服务经验。

2.拥有与其服务内容、服务范围相匹配的专业服务能力，如机械装备、机手等。

3.在农民群众中享有良好的信誉，其所提供的服务在质量和价格方面受到服务对象的认可和好评。

4.接受县农业农村部门和项目所在地乡镇人民政府的监管。

（二）承接社会化服务组织（主体）的监督管理
承接社会化服务组织（主体）与服务对象签订服务合同，明确服务内容、时间、地点、质量、双方的责任和义务等，在中国农服平台（网址：http://www.zgnf.net/）进行注册登记并发布信息，纳入绿库管理，按照合同要求开展托管服务；未纳入中国农服平台和绿库管理的，不享受补助。
四、实施程序

项目所在地乡镇人民政府负责组织项目承接村委会落实计划任务、核实作业量。项目承接村委会负责项目实施，按照下达的任务指标，监督服务组织（主体）按照省、市规范性文本和农户签订托管服务合同；组织协调服务组织（主体）完成作业任务后，督促作业单位按照省、市规范性文本填写托管服务作业单，申请项目检查验收小组抽查验收合格后进行资金兑付。

（一）提出申请
服务组织（主体）向县农业农村局提出申请，并填写《石城县农业生产托管项目服务主体申请表》。当季服务环节完成后，申报主体根据实际服务情况，并附托管服务合同、托管情况登记表、农业生产托管补助资金申请表，按季度向所在地乡镇人民政府申请。

（二）乡镇初审
乡镇收到申请后，对申请材料的规范性、真实性、准确性进行核查，填写农业生产托管申请补助资金明细表及农业生产托管服务农户满意度意见表，与通过初审的申请材料一并上报县项目办（县农业农村局农经服务股）。

（三）县级复核
县项目办组织相关业务单位对补贴主体申报的材料进行复核，统计汇总当季农业生产社会化服务量和补助金额，并组织验收，填写项目验收表，对验收合格、符合补助标准的服务组织、拟补助量及其补助金额在县域内公共媒体进行公示；经公示无异议后，填写补助资金结算表。
（四）资金兑付
资金补助采取先服务后补助的方式，每个环节实施完毕并经县项目领导小组审核验收合格后，对项目实施区域内的服务组织按环节兑付补助资金。县农业农村局会同县财政局在对服务组织每一个服务环节提供的服务量、服务质量进行科学核查的基础上，及时汇总有关资料到县财政局报账，县财政局对资料的合规性进行审核，并及时拨付补助资金。

五、检查验收

县农业农村局会同县财政局组成项目核查验收小组，采取“乡镇核实验收、县级抽查”的方式进行验收。项目所在地乡镇人民政府在服务组织实施作业期间，对项目实施区域、服务对象、作业环节、作业面积、作业质量严格把关，及时登记和公示；作业完成后对作业质量、作业面积进行核实初验，掌握基本情况，并对享受项目作业的农户或农业生产经营组织按户登记、汇总、整理备案;同时对服务组织实际作业情况和备案资料的一致性、准确性、真实性把关负责。县核查验收小组对项目实施情况进行随机抽查，完工后及时验收，并出具项目验收意见、报告。
六、工作要求

（一）加强组织领导
成立县推进农业生产社会化服务项目建设领导小组，县政府分管领导任组长，县农业农村局、县财政局、县统计局等单位主要负责同志任副组长，县农业农村局、县财政局相关股室负责同志为成员。领导小组下设办公室于县农业农村局，其分管负责同志兼任办公室主任，负责日常具体事务。各成员单位要各司其职、相互配合，同心协力做好各项工作。县农业农村局牵头负责项目建设的组织、协调、调度、绩效评价等工作，与财政、统计等部门共同做好作业量核查、统计、补贴发放等工作，及时总结经验并加以推广；县财政局负责资金筹措、兑付等工作。

（二）强化日常监管
公布举报电话，设置举报信箱，及时受理群众反映的问题，进一步强化社会监督与日常监管。县农业农村局要加强调研督导，及时掌握项目实施进展情况，推广先进典型和经验做法，及时解决实施过程中遇到的问题，推动行业规范管理，推进项目顺利实施。

（三）做好培训宣传
县农业农村局根据试点项目实施需要，会同各乡镇、相关部门和单位做好项目实施人员的业务培训和项目管理培训工作。利用各种媒体采取多种形式广泛进行宣传，着力提高农业综合效益和竞争力。

  抄送：县委各部门，县纪委监委办公室，县人大常委会办公室，县政协
办公室，县人武部，县法院，县检察院，群众团体。

  石城县人民政府办公室秘书股              2023年3月29日印发
� CONTROL iSignatureOffice.SignatureCtrl \s ���








—  2  —
—  1  —

_1741614787.unknown

